## Finalístico
Acompanhamento Indicadores Finalistico PGA 2018-2019
Área	Objetivo	Iniciativa Estratégica	Formas de Atuação	Meta(s)	Indicador(es)	FÓRMULA(s)	Resultados Alcançados até 30/09/2018	Documento
ELEITORAL	Fomentar a função eleitoral, assegurando um atuação proativa do Ministério Público no processo político.	Promover o voto consciente nas escolas de ensino médio.	AÇÃO. / 1- Visitar os CRAAIs a fim de mobilizar os Promotores Eleitorais sobre a necessidade de concientização dos estudantes das escolas municipais. / 2- Eleger as escolas que serão contempladas. / 3- Preparação dos Kits para orientação dos Promotores Eleitorais / 4- Visita dos membros às escolas. / 5- Acompanhamento das escolas visitadas.	Visitar no mínimo uma escola por Município do Estado do Rio de Janeiro (92 municípios) até dezembro de 2019.	Percentual de Municípios com escolas visitadas no Estado do Rio de Janeiro até dez/2019.		43,00%	PGA 2018-2019
	Adequar a força de trabalho de suporte aos Membros no aspecto técnico.	Iniciativa 01: Capacitar os assessores do NAPE para atuar na função eleitoral em auxílio aos Promotores.	AÇÃO. / Ação 01: Realização de reuniões com os assessores do NAP; / Ação 02: Distribuição de material doutrinário, jurisprudencial, legistação, modelos de peças processuais, etc.. Em meio impresso e/ou eletrônico.	1 - 100% dos assessores do NAPE capacitados para atuar na função eleitoral até dezembro de 2019.	Percentual de assessores do NAPE capacitados até dez/2019.		0,00%	PGA 2018-2019
IDOSO	Garantir a proteção ao idoso e à pessoa com deficiência.	1 - Elaboração do diagnóstico das ILPIS em funcionamento no ERJ a partir das inspeções realizadas por força da Res. CNMP 154/16, com a inserção das novas ILPIs criadas e inserção da informação sobre aquelas que tiveram suas atividades encerradas.	PROJETO. / 1. Criação a partir do diagnóstico de um padrão para a indicação da qualidade da ILPI (Rating); / 2. Migração de dados para o MP em MAPAS (ILPIS INSPECIONADAS, RATING ETC.); / 3. Criação de modelos de peças com indicação de etapas para regularização da situação da ILPI (Com sugestões de medidas de curto, médio e longo prazo).	Elaboração de diagnóstico por meio do preenchimento dos formulários hospedados no sistema "Módulo do Idoso" (MID) relativos a, pelo menos, 50% das ILPIS cadastradas até dez/2019.	Percentual de ILPIS cadastradas que tiveram diagnósticos elaborados através do preenchimento de formulários hospedados no sistema MID até DEZ/2019.		60,00%	PGA 2018-2019
		2 - Apurar o cumprimento por parte do município, conforme porte e demanda, do dever de oferta do serviço de acolhimento para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, com atenção especial na modalidade residência inclusiva.	AÇÃO. / 1. Diagnóstico local da política de acolhimento/demanda e o respectivo financiamento no muncípio para a concretização desta política pública (previsão e aplicação dos recursos necessários); / 2. Criação de modelos de peças; / 3. Monitoramento pelo CAO das medidas efetivadas a partir da instauração de PP/IC.	A instauração de Procedimentos / Inquéritos Civis em pelo menos 50% dos municípios do Estado do Rio de Janeiro para verificação do cumprimento por parte do município, conforme porte e demanda, do dever de oferta do serviço de acolhimento para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, com atenção especial na modalidade residência inclusiva até dez 2019.	Percentual de municípios com PP/IC instaurados para verificação do cumprimento por parte do município do dever de oferta do serviço de acolhimento para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, com atenção especial na modalidade residência inclusiva até DEZ/2019.		0,00%	PGA 2018-2019
CÍVEL	Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	1 - Controle de Prestação de Contas nos casos de Curatela.	PROJETO. / Levantar junto às Promotorias de Justiça que atuam com Saúde Mental individual, atuação do Curador na administração dos rendimentos do curatelado. / Fiscalizar os que recebem acima de 02 salários mínimos e eventuais denúncias de má utilização dos recursos.	Atuar em , pelo menos, 30% dos curatelados registrados no MSM até Dezembro de 2019.	Percentual de atuação em curatelados registrados no MSM até dez/2019.		0,00%	PGA 2018-2019
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA DO MPRJ - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	Assegurar a estrita observância aos direitos e garantias fundamentais de crianças e adolescentes institucionalizados.	Elaborar projeto para implantação do Observatório Nacional de adoção.	AÇÃO. / 1 - Elaboração do projeto; / 2 - Elaboração do Regimento Interno (normatização); / 3 - Execução / 3.1 - Convênios; / 3.2 - Definição das linhas de pesquisa; / 3.3 - Efetivação das pesquisas.	Elaboração do projeto com foco na implantação do Observatório Nacional de Adoção até dez/2019.	Observatório Nacional de Adoção implantado e em funcionamento até dez 2019.		37,50%	PGA 2018-2019
ASSESSORIA DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS	Fortalecer a atuação extrajudicial e as formas alternativas de solução de conflitos.	Estímulo da identificação biométrica de crianças e adolescentes em idade escolar.	AÇÃO. / Promover campanhas com elaboração de material impresso, mídia televisiva, rádio e mídia digital; / Em 2018 eleger um município piloto, no segundo ano (2019) difundir as ações para todo o Estado do Rio de Janeiro.	1 - Realizar 3 campanhas por ano de conscientização acerca da importância da identificação biométrica de crianças e adolescentes.	Percentual de campanhas realizadas por ano.		16,50%	PGA 2018-2019
				2 - Promover 4 encontros com gestores municipais a fim de difundir a importância de identificar biometricamente crianças e adolescentes até dez 2019.	Percentual de encontros com gestores realizados até dez/2019.		225,00%	PGA 2018-2019
	Garantir sistemas de informação e bases de dados que suportem a atuação do Ministério Público.	Criação de sistema/relatório que identifique, quantifique, encaminhe e monitore os casos de tortura identificados quando da realização da audiência de custódia, sob a diretriz do Protocolo de Instambul.	PROJETO. / 1 - Inserir as perguntas pertinentes no formulário já existente aos Membros que realizam audiência de custódia (CAO Criminal); / 2 - Extração de relatório informando todos os casos em que foram citados/identificados tortura e/ou maus tratos aos custodiados; / 3 - Monitoramento dos feitos oriundos da identificação acima; / 4 - Obtenção de ralatórios a partir do monitoramento realizado.	1 - Cadastrar todos os casos de tortura identificados e lançados no relatório preenchido pelo Membro que atuou na Audiência de Custódia até dez/2019.	Percentual dos casos de tortura identificados e cadastrados.		100,00%	PGA 2018-2019
				2 - Acompanhar todo o processo derivado da identificação de tortura e maus tratos até o seu resultado final até dez/2019.	Percentual de processos (tortura e maus tratos) acompanhados até o resultado final.		0,00%	PGA 2018-2019
EDUCAÇÃO	1 - Incrementar o controle dos atos administrativos, fomentando a transparência da gestão pública.	1 - Análise e monitoramento das peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA) , sobretudo sob os aspectos da transparência e discriminação orçamentária e vinculação com as obrigações legais de fazer definidas nos Planos Nacional, Estadual e Municipais de Educação, nos termos do artigos 8o e 10 da Lei 13.005/2014.	AÇÃO. / i) obter, reunir e analisar as peças orçamentárias dos entes federados, Municípios e Estado; / ii) mapeamento do número de entes federados que não cumprem as determinações contidas no art. 165 e parágrafos, da CRFB/88 e art. 10, da Lei 13.005/2014; / iii) realização de ações de orientação e capacitação de membros e servidores do MPRJ quanto a importância da fiscalização do cumprimento das determinações contidas nas disposições legais em questão; / iv) instauração de inquéritos civis públicos, expedição de ofícios e recomendações, realização de reuniões, celebração de termos de ajustamento de conduta e distribuição de ações civis públicas para garantia do cumprimento das determinações legais em questão.	Garantir, até o limite da atuação do MP, a fiscalização do efetivo planejamento das políticas públicas de Educação desde a elaboração até a execução das peças orçamentárias, no período de 2 anos, por pelo menos 30% das promotorias de justiça com atribuições para a proteção à educação ou em pelo menos 50% dos entes federados (até dez/2019).	Percentual das Promotorias de Justiça que atuaram junto aos entes federados que descumprem as normas constitucionais e legais inseridas no artigo 165 e parágrafos da CRFB e artigos 8o e 10 do PNE.		25,56%	PGA 2018-2019
					Percentual de entes federados que descumprem as normas constitucionais e legais inseridas no artigo 165 e parágrafos da CRFB e artigos 8o e 10 do PNE, em relação aos quais o MPRJ atuou.		33,33%	PGA 2018-2019
	4 - Atuar na defesa dos interesses institucionais e no fomento de políticas públicas.	4 - Garantir a efetiva valorização dos profissionais da educação básica pública como mecanismo de promoção da qualidade de ensino.	AÇÃO. / i) mapeamento do número de entes federados que não cumprem as determinações contidas nos artigos 206, VI, da CRFB/88 e da Lei 11.738/2008; / ii) realização de ações de orientação e capacitação de membros e servidores do MPRJ quanto à importância da fiscalização do cumprimento das determinações contidas nas disposições legais em questão; / iii) instauração de inquéritos civis públicos, expedição de ofícios e recomendações, realização de reuniões, celebração de termos de ajustamento de conduta e distribuição de ações civis públicas para garantia do cumprimento das determinações contidas nas disposições legais em questão;	Garantir, até o limite da atuação do MPRJ, o cumprimento das disposições legais contidas nos artigos 206, VI, da CRFB/88, e da Lei 11.738/2008, no sentido da promulgação, pelos entes federados, de Leis estabelecendo os planos de carreiras, cargos e remunerações do magistério da educação básica pública por meio da atuação de todos os órgãos de execução com atribuição para a proteção do direito à educação, no período de 2 anos até dez/2019.	Percentual de entes federados com atuação do MPRJ para cumprimento das normas constitucionais e legais inseridas no artigo 206, VI, CRFB/88, e da Lei 11.738/2008.		0,00%	PGA 2018-2019
CONSUMIDOR	1 - Estabelecer cultura de resultados.	Identificação das principais violações a direitos transindividuais dos consumidores fluminenses através de pesquisa e utilização de dados de repositórios públicos ou compartilhados com o MPRJ mediante convênio relativos a questões consumeristas, de forma que, sistematizada e publicada essa informação em canal oficial da instituição, as promotorias de justiça com atribuição pudessem atuar com prioridade na solução desses problemas. A estratégia fundar-se-ia em três pilares, consistentes: / 1) No acesso à informação sobre demandas de consumidores individuais registradas em repositórios públicos ou conveniados; / 2)Na disponibilização simplificada desses dados, com atualização constante, demonstrando os temas que mais afligem os consumidores no estado e que, por sua grandeza, denotam conflitos coletivos relevantes; / 3) Na possibilidade de priorização da atuação dos órgãos de execução com atribuição sobre os principais problemas identificados em suas áreas, tendo como base as informações disponibilizadas.	PROJETO.	Meta 1: Sistematizar e disponibilizar com base na análise dos bancos de dados pelo menos a indicação dos cinco principais problemas do Estado do Rio de Janeiro em matéria consumerista, a serem tratados como prioridades até dez/2019.	Percentual dos cinco principais problemas sistematizados e disponibilizados.		60,00%	PGA 2018-2019
				Meta 2: Instauração no âmbito do MPRJ de pelo menos um procedimento investigatório voltado para a solução de cada um dos problemas prioritários identificados através dos bancos de dados anteriormente referidos até dez/2019.	Percentual de problemas prioritários com instauração de procedimentos investigatórios.		0,00%	PGA 2018-2019
	3 - Estreitar o relacionamento do Ministério Público com a população, sociedade civil organizada e entidades públicas.	Ampliar o canal de entrada de reclamações de consumidores dirigidas ao MPRJ através de campanhas na imprensa.	AÇÃO.	Meta 1: Realizar pelo menos uma campanha Fiscal-cidadão por ano com base no principal problema identificado nos bancos de dados de reclamações consumeristas tratados pelo MPRJ até dez/2019.	Campanhas anuais realizadas? S/N.		0,00%	PGA 2018-2019
SAÚDE	Aumentar a capacitação especializada e interdisciplinar dos Membros.	Capacitar Promotores de Justiça para fiscalizar os contratos firmados na área da saúde.	AÇÃO. / Realizar três eventos com especialistas no tema.	Oferecer capacitação para 100% dos membros em atuação na área da saúde através de três eventos até dezembro de 2019.	Percentual de eventos realizados.		100,00%	PGA 2018-2019
	Incrementar a atuação na saúde pública.	Promover ações destinadas ao maior e efetivo controle das contratualizações em saúde.	AÇÃO. / Capacitação dos membros pelos órgaos de controle para monitoramento dos contratos e convênios. / Verificação do grau de transparência dos contratos em sites oficiais de transparência. / Requisitar e Solicitar todos os contratos e convênios e demais instrumentos dos gestores. / Recomendar a inserção permanente e atualizada dos contratos e convênios, e seus relatórios de fiscalização nos sites de transparência.	Obter e mapear 100% dos contratos, convênios e instrumentos congêneres de serviços em saúde até dez/2019.	Percentual de contratos, convênios e instrumentos congêneres de serviços em saúde obtidos e mapeados.		0,00%	PGA 2018-2019
				Cobrar 100% da publicidade e transparência na divulgação dos contratos e dos relatórios de fiscalização até dez/2019.	Percentual de Contratos e relatórios de fiscalização divulgados.		0,00%	PGA 2018-2019
				Inserção de todos os contratos de todos os entes públicos no sistema de regulação até dez/2019.	Percentual de entes públicos que inserem contratos no sistema de regulação.		0,00%	PGA 2018-2019
					Percentual de entes públicos que inserem TODOS os contratos no sistema de regulação.		0,00%	PGA 2018-2019
INFÂNCIA / (NÃO INFRACIONAL)	Incrementar a atuação na saúde pública.	Implementação dos Centros de Atendimento ao Adolescente e a Criança (CAAC) - vítimas de violência sexual.	AÇÃO. / Elaboração de material pelo CAO Infância e Juventude para distribuição aos Promotores de Justiça, visando ao fomento da implementação dos CAAC´s. / Sensibilização dos Promotores de Justiça para adesão ao Projeto. / Articulação entre órgãos administrativos e de execução do MP e òrgãos públicos estaduais e municipais, visando a implementação do referido serviço.	Utilizar todos os instrumentos de atuação, extra-judicial e judicial, dos quais o MPRJ dispõe, para que seja ampliado no município do Rio de Janeiro, em pelo menos 1 (uma) unidade, o CAAC, até dez/2019.	Unidade de CAAC criada ou todos os instrumentos de atuação dos quais o MP dispõe foram utilizados? S/N.		30,00%	PGA 2018-2019
				Utilizar todos os instrumentos de atuação, extra-judicial e judicial, dos quais o MPRJ dispõe, para que seja implementado na região metropolitana do Rio de Janeiro ou no interior, pelo menos 1 unidade de CAAC, até dez/2019.	Unidade de CAAC criada ou todos os instrumentos de atuação dos quais o MP dispõe foram utilizados? S/N.		15,00%	PGA 2018-2019
CSI	1 - Intensificar o combate ao crime organizado.	1 - Implantar a Unidade de Inteligência Digital, com a finalidade de modernizar o atendimento aos membros agregando tecnologia da informação na busca e coleta de dados disponíveis na internet (rede sociais, análise de informações disposníveis em portais, em sites de diversas naturezas entre outras fontes de informação).	AÇÃO. / Desenvolvimento de sistemas pela TI da CSI / Realocação de servidores da Dedit Computacional / Realocação de equipamentos de informáticas (compuadores) de outros setores da CSI para a UID / Elaboração de formulário eletrônico de solicitação dirigido a UID de maneira a estabelecer o objetivo e condições do trabalho no primeiro contato com o promotor solicitante / Capacitação de agentes de inteligência para trabalharem na UID.	1) Disponibilizar os recursos da Unidade de Inteligência Digital à totalidade dos membros que atuem na investigação penal e nas varas criminais até junho de 2018.	Percentual de Membros que atuem na investigação penal e nas varas criminais com recursos da UID disponibilizados.		25,00%	PGA 2018-2019
				2) Disponibilizar os recursos da Unidade de Inteligência Digital à totalidade dos membros que atuem nas demais áreas até dezembro de 2019.	Percentual de Membros que não atuem na investigação penal e nas varas criminais com recursos da UID disponibilizados.		0,00%	PGA 2018-2019
	2 - Garantir sistemas de informação e bases de dados que suportem a atuação do Ministério Público.	2 - Implantar o Sistema Hidra para consulta às bases de dados disponíveis na CSI através de portal na página da intranet.	AÇÃO. / 1) Promover alteração em todos os convêncios e acordos de cooperação técnica relativos aos bancos de dados geridos pela CSI, de maneira a ser pactuado o uso do sistema Hidra. / 2) Capacitar 50% do efetivo dos 18 Grupos de Apoio aos Promotores no uso do portal de consulta instalado com a ferramenta Hidra .	1) Reduzir em 80% o número de solicitações de pesquisas dirigidas ao Setor de Pesquisa da CSI (até dez/2019).	Percentual de redução de solicitações de pesquisas dirigidas ao CSI.		0,00%	PGA 2018-2019
				2) Permitir o acesso direto de todos os membros e dos servidores autorizados aos bancos de dados geridos pela CSI (até dez/2019).	Percentual de Membros com acesso direto aos bancos de dados geridos pela CSI em 31/12/2019.		0,00%	PGA 2018-2019
					Percentual de servidores autorizados com acesso direto aos bancos de dados geridos pela CSI em 31/12/2019.		0,00%	PGA 2018-2019
				3) Reduzir em 50% o número de agentes lotados no Setor de Pesquisa da Divisão de Inteligência, realocando-os na Unidade de Inteligência Digital e no Setor de Análise (até dez/2019).	Percentual de redução de agentes lotados no setor de pesquisa da divisão de inteligência de 01/01/2018 a 31/12/2019.		0,00%	PGA 2018-2019
					Percentual de agentes realocados do setor de pesquisa da divisão de inteligência para a Unidade de Inteligência Digital e Setor de Análise de 01/01/2018 a 31/12/2019.		0,00%	PGA 2018-2019
CRIMINAL	Intensificar o combate ao crime organizado.	Ampliar o acesso dos promotores criminais a informações sobre organizações criminosas.	PROJETO. / Convênio CSI, serviço reservado PM, MP Mapas / Coletânea dados ISP / Divulgação entre os colegas do sistema através de eventos institucionais, emails, etc.	Disponibilização no MP Mapas de mapeamento da criminalidade organizada, em pelo menos 60% do ERJ, até dez/2019.	Percentual de áreas do ERJ mapeadas.		0,00%	PGA 2018-2019
		Ampliar o acesso dos promotores criminais a informações sobre organizações criminosas e aumentar a interação entre os diversos órgãos do MP com atribuição para investigação penal. Possibilitar a identificação de pontos comuns em investigações referentes a procedimentos distintos.	AÇÃO. / Reuniões com Comitê Gestor MGP e STIC, também para adequação do projeto ao MGPE. / Realização de eventos institucionais nos CRAAIs ou através de videoconferência.	Difundir entre servidores do MP e assessores a utilização do MGP como ferramenta de investigação, buscando interfaces entre diferentes procedimentos investigatórios, através do treinamento de 20% dos servidores da área criminal até dez/2019.	Percentual de servidores da área criminal treinados na ferramenta MGP.		0,00%	PGA 2018-2019
EXECUÇÃO PENAL	Fiscalizar a correta execução da pena, garantindo o respeito à dignidade do apenado	Criar um sistema de arrecadação e exibição de informações estratégicas à fiscalização do cumprimento correto da pena que tenha por pressuposto (unidade de busca) o apenado.	Projeto / O sistema “Diagnóstico Prisional” consiste num ambiente virtual que capta e reúne diversas informações de outros sistemas que são relevantes ao cumprimento da pena e as exibe por apenado, além de diversos outros critérios de busca. Permitirá, dentre outras ferramentas: / a) Identificar as principais informações relevantes à fiscalização do correto cumprimento da pena; / b) Identificar os sistemas que as armazenam; / c) Obter acesso a esses dados em suas diferentes bases; / d) Criar um sistema que reúna essas informações e as exiba, tendo por unidade o apenado; / e) Permitir que diversos filtros de busca sejam conjugados, para uma atuação proativa do Promotor de Justiça.; / f) Fornecer diferentes tipos de alertas, tais como implemento de prazo para benefícios e término de pena, propiciando uma atuação prévia de obtenção de elementos cognitivos por parte do Promotor; / g) Compatilhamento de informações entre as áreas de execução penal, investigação penal, audiência de custódia e Procuradores de Justiça. / Resultados esperados: Fornecer subsídio informativo aos membros do Ministério Público que atuam na execução penal, investigação criminal e audiência de custódia para a tomada de decisões.	Disponibilizar aos Membros até o final de 2018 um sistema que reúna todas as principais informações pertinentes ao cumprimento da pena e que permita a conjugação de diversos critérios de busca eficaz de modo que Promotor de Justiça possa ter uma inteligência sobre a realidade de sua Promotoria, permitindo-lhe uma atuação proativa.	Percentual de evolução do Projeto (cronograma de acompanhamento). / Sistema disponibilizado aos Membros até o fim de 2018? S/N		3,00%	PGA 2018-2019
		Desenvolver mecanismo de monitoramento de dados e indicadores dos estabelecimentos prisionais no Estado do Rio de Janeiro, para a produção de relatórios, mapas e infográficos de análise e representação do histórico, situação e perspectivas de desenvolvimento do sistema prisional, potencializando os instrumentos a cargo dos órgãos ministeriais.	PROJETO. / Construir um repositório de dados objetivos e subjetivos do sistema prisional, abrangendo indicadores tais como, capacidade, lotação, separação de regimes, perfil, serviços de assistência, com definição da periodicidade de alimentação.	Construir um repositório de dados objetivos e subjetivos do sistema prisional, abrangendo indicadores, até 2019.	Repositório de dados do sistema prisional com indicadores construído.		100,00%	PGA 2018-2019
INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL	Assegurar a estrita observância aos direitos e garantias fundamentais de crianças e adolescentes institucionalizados	Descentralização das unidades de cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade.	AÇÃO. / Articulação entre órgãos administrativos, órgãos de execução do MPRJ e órgãos públicos estaduais. / Instauração de inquéritos civis, celebração/aditamento de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), ajuizamento de ações civis públicas e emprego das medidas judiciais cabíveis visando assegurar a efetividade da execução de TAC já em curso. / Articulação com as Promotorias de Tutelar Coletiva da Cidadania objetivando a responsabilização dos gestores por eventual ato de improbidade administrativa decorrente de violações aos direitos dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.	UTILIZAR TODOS OS INSTRUMENTOS POSSÍVEIS AO MP PARA ASSEGURAR A DESCENTRALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE. / Solicitação para criação de novas unidades de atendimento socioeducativo até dezembro 2019	MP UTILIZOU TODOS OS INSTRUMENTOS POSSÍVEIS? S/N. / Número de ações, TACs instruídos		25,00%	PGA 2018-2019
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Atuar na defesa dos interesses institucionais e no fomento de políticas públicas.	Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas assistenciais às vitimas mulheres de crimes sexuais e da política pública de enfrentamento à violência contra a mulher, além de viabilizar a coleta de indícios e provas relevantes para a instrução dos inquéritos policiais, mediante a elaboração de estudo social e/ou psicológico do caso.	AÇÃO. / realização de evento institucional / elaboração do manual / cronograma de capacitação / sensibilização das Promotorias de Justiça / estreitar o relacionamento institucional com o CREAS, CRAS e CEAMS	Padronização de 30% Promotorias de Justiça com atribuição para atuar nos inquéritos policiais que apurem crimes sexuais até dezembro de 2019	Percentual de PIPs com rotinas e fluxos de encaminhamento das vítimas de crimes sexuais à rede de assistência padronizados.		20,00%	PGA 2018-2019
				2. Capacitar 30% das equipes técnicas dos CRAAIs para atendimento a vítimas de crimes sexuais, elaboração de relatório direcionado ao promotor da PIP e fluxo de encaminhamento para a rede de assistência (CREAS) até dez/2019.	Percentual de equipes técnicas dos CRAAIs capacitadas.		0,00%	PGA 2018-2019
	Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público	Elaboração do manual de atuação (violência doméstica).	seminário de lançamento / coletânea de peças diretamente do sistema de busca do MPRJ / disponibilização do manual na página do CAO	Elaboração manual de atuação até dezembro de 2018	Manual finalizado? S/N		0,00%	PGA 2018-2019
MEIO AMBIENTE	Intensificar as ações de proteção e defesa do meio ambiente	1 - Desenvolver estratégia de atuação voltada a efetividade da gestão do território sob a ótica das normas do parcelamento, uso e ocupação do solo.	PROJETO. / 1 - Realizar diagnóstico dos órgãos de execução (PJTC-MA) - por intermédio de reuniões, formulários, questionários, consulta e outros instrumentos - identificando formas de atuação voltadas para a Gestão do Território. / 2 - Estabelecer linhas de atuação estratégica a partir da análise de dados/informações obtidos no diagnóstico. / 3 - Gerar informação sobre Gestão Territorial, para inserção em 'banco de dados', compreendendo conhecimento sobre a dinâmica da expansão urbana e a obrigatoriedade da conservação do patrimônio natural e cultural, tendo como foco as unidades de conservação estadual e municipal. / 4- Realizar Seminário de consolidação das informações colhidas nos itens anteriores.	1 - Elaborar Manual de Atuação funcional para racionalizar as ações de controle e fiscalização da gestão territorial, com foco nas Áreas de Planejamento 4 e 5 da Cidade do Rio de Janeiro, futuramente replicado para todo o território do ERJ. Prazo: 2 anos	Indicador 1: Manual de Atuação elaborado? Sim ou Não		0,00%	PGA 2018-2019
				2- Gerar informação sobre sobre Gestão de Território, especificamente sobre as UCs, AEIS, APPs, ACPs, TACs, ICs, PICs, IPs, AP e Aglomerados Urbanos Subnormais inseridos no banco de dados (MP em Mapas). Prazo: 2 anos.	Indicador 2: Quantidade (tipos) de informações de Gestão Territorial inseridas no banco de dados.		75,00%	PGA 2018-2019
		Desenvolver estratégia de atuação voltada a efetividade dos objetivos da Política de Saneamento Básico.	AÇÃO. / 1 - Realizar diagnóstico dos órgãos de execução (PJTC-MA) - por intermédio de reuniões, formulários, questionários, consulta e outros instrumentos - identificando formas de atuação voltadas para o fortalecimento da Política de Saneamento Básico. / 2. Estabelecer linhas de atuação estratégica a partir da análise de dados/informações obtidos no diagnóstico.	1- Disponibilizar Manual de Atuação para fomentar a atuação efetiva do MPRJ na Política de Saneamento Básico, em especial no que tange ao esgotamento e ao abastecimento de água - Prazo: 2 (dois) anos.	Indicador 1: Manual de Atuação Disponibilizado? Sim ou Não		0,00%	PGA 2018-2019
				2- Realizar 5 (cinco) Oficinas de Trabalho para, de forma colaborativa, diagnosticar a realidade de atuação das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva acerca da política local de saneamento. - Prazo: 2 (dois) anos.	Indicador 2: Percentual de Oficinas de Trabalho realizadas acerca da política local de saneamento.		40,00%	PGA 2018-2019
CIDADANIA	Atuar na defesa dos interesses institucionais e no fomento de políticas públicas	Monitorar a gestão dos recursos previdenciários.	Ação: / 1) Identificação dos órgãos previdenciários, forma de funcionamento e aplicação dos recursos previdenciários. / 2) Análise estatística dos dados coletados; / 3) Edição de material de apoio (Portaria de IC, Recomendação, TAC e ACP), que será distribuído aos Promotores de Justiça com atribuição para Defesa da Cidadania para adoção das medidas necessárias à correção das irregularidades encontradas.	Exigir que os recursos previdenciários sejam aplicados nas ações previdenciárias dos órgãos previdenciários municipais e estadual, elevando em 20% essa aplicação, até dezembro de 2019.	Percentual de entes (municipais e estaduais) com recursos previdenciários aplicados nas ações previdenciárias.		40,00%	PGA 2018-2019
GATE	Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público	1 - Ampliar o portfólio de servicos técnicos oferecidos pelo GATE.	PROJETO. / Projeto GATE PRODATA	Incluir no documento técnico a obrigatoriedade de descrição do servico técnico prestado, organizando o nosso portfólio de servicos segundo o grupo de especialidades. 100% até dezembro de 2019.	Percentual de documentos técnicos com descrição do serviço técnico prestado.		90,00%	PGA 2018-2019
		2- Garantir que todos os documentos técnicos do GATE sejam elaborados com estrutura que permita coleta de dados.		Produzir 1.000 documentos/ano, até dez/2019, segundo tabulação definida.	Percentual de documentos produzidos segundo tabulação definida.		85,00%	PGA 2018-2019
CAO PROCURADORIAS	Intensificar a atuação do 2° grau na formação de jurisprudência favorável às testes institucionais	Estimular a construção de um pensamento institucional do MP com atuação no segundo grau, ajustado as atuais demandas sociais na razão direta da identidade institucional.	AÇÃO. / Promover workshops com Procuradores de Justiça; / Diagnosticar os temas mais recorrentes tratados pelos Procuradores de Justiça em suas diversas areas de atuação;	Atingir participação de 50% do Colégio de Procuradores de Justiça nos workshops realizados até Dezembro de 2019.	Percentual de Procuradores de Justiça participantes nos Workshops realizados.		66,67%	PGA 2018-2019
	Atuar na defesa dos interesses institucionais e no fomento de políticas públicas	Motivar o órgão de execução à autoreflexão acerca da utilização de suas potencialidades e habilidades diante das demandas sociais e da complexa e atual estrutura de nossa Instituição.	AÇÃO. / Promover workshops com Procuradores de Justiça. / Municiar os Procuradores de Justiça de informações voltadas ao aprimoramento de sua atuação funcional; / Estimular aos Procuradores de Justiça a reconhecer uma amplitude maior de atuação nos termos do art. 127, da CF.	Atingir a adesão de 50% do Colégio de Procuradores de Justiça nos workshops realizados até Dezembro de 2019.	Percentual de Procuradores de Justiça participantes nos Workshops realizados.		81,33%	PGA 2018-2019
	NOTA: ATUALIZADO EM 16/10/2018

## Administrativo
	Acompanhamento Indicadores Administrativo PGA 2018
Área	Objetivo	Iniciativa Estratégica	Formas de Atuação	Meta(s)	Indicador(es)	Resultados Alcançados até 30/09/2018	Documento
1ª CENTRAL DE INQUÉRITOS	Adequar a força de trabalho de suporte aos membros no aspecto técnico.	Estabelecimento de controle do cumprimento dos prazos de inquéritos policiais nas delegacias de polícia.	AÇÃO - Treinamento in loco dos servidores quanto a correção dos dados do sistema. / Mobilização das delegacias. / Mobilização da equipe de servidores.	Redução de no mínimo 10% das inconsistências do MGP até dez/2018.	Percentual de Redução de inconsistências no MGP.	21,29%	PGA 2018
2ª CENTRAL DE INQUÉRITOS	Adequar a força de trabalho de suporte aos membros no aspecto técnico.	Estabelecimento de controle do cumprimento dos prazos de inquéritos policiais nas delegacias de polícia.	AÇÃO - Treinamento in loco dos servidores quanto a correção dos dados do sistema. / Mobilização das delegacias. / Mobilização da equipe de servidores.	Redução de no mínimo 10% das inconsistências do MGP até dez/2018.	Percentual de Redução de inconsistências no MGP.	69,26%	PGA 2018
3ª CENTRAL DE INQUÉRITOS	Adequar a força de trabalho de suporte aos membros no aspecto técnico.	Estabelecimento de controle do cumprimento dos prazos de inquéritos policiais nas delegacias de polícia.	AÇÃO - Treinamento in loco dos servidores quanto a correção dos dados do sistema. / Mobilização das delegacias. / Mobilização da equipe de servidores.	Redução de no mínimo 10% das inconsistências do MGP até dez/2018.	Percentual de Redução de inconsistências no MGP.	62,56%	PGA 2018
ASSESSORIA DE CONTROLE DE ECONOMICIDADE	Garantir sistema de informação e bases de / dados que suportem a atuação do Ministério / Público.	Criar banco de dados com preços dos insumos cotados e/ ou adquiridos / com os respectivos fornecedos aptos cadastrados.	Banco de dados fornecerá os seguintes relatórios. / 1- Preços cotados dos insumos pesquisados. / 2- Fornecedores aptos para participarem das estimativas orçamentárias. / 3- Últimos preços adquiridos dos insumos nas diversas instituições públicas e/ ou no MPRJ. / 4- Relatorio dos insumos cadastrados no banco de dados.	Banco de dados disponibilizado para funcionamento até o final do ano de 2018.	Banco de dados disponibilizado até o fim de 2018?	100,00%	PGA 2018
AUDITORIA GERAL	Pradonizar, processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	Estabelecer padrões de atividades afim de orientar e auxiliar a equipe da Auditoria-Geral no desempenho de suas atribuições	Ação - Confeccionar o Manual de Auditoria Interna a partir de : / - estudos e levantamentos de modelos / - elaboração de minuta / - elaboração de versão final / - submissão ao Procurados-Geral de Justiça / - divulgação / - manutenção e atualização / Dilvulgar a existência do Manual de Auditoria Interna através do envio, pelo e-mail Institucional, de informativo direcionando para o material elaborado com uso de link constante na mensagem de divulgação.	Confeccionar o Manual de Auditoria Interna até o final do 1° semestre de 2018.	Entrega do Manual concluído.	55,00%	PGA 2018
				Divulgar através de 3 informativos instucional aos membros e servidores metadologia adotada pela Auditoria-Geral quando do desempenho de suas atividades de controle interno até dez 2018.	Número de informativos enviados aos membros e servidores	0,00%	PGA 2018
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA DO MPRJ - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	BIBLIOTECA / Garantir sistema de informação e bases de dados que suportem a atuação do Ministério Público.	Implantação de sistema de automação da Biblioteca	AÇÃO. / Para implantação do sistema de automação de biblioteca, seguiremos as seguintes etapas: / 1. Realizar provas de conceito; / 2. Elaborar projeto básico e iniciar processo licitatório; / 3. Migração dos dados do acervo em novo sistema, em fase de teste e acertos; / 4. Sistema de automação em funcionamento. / OBSERVAÇÃO: / Será necessário o apoio da STIC para acompanhamento técnico das provas de conceito. / PREMISSA: / É importante ressaltar que esta iniciativa estratégica é premissa para aprovação do IEP junto ao MEC, para oferta de cursos à distância (EAD).	Implantar sistema de automação da Biblioteca que atenda aos requisitos do MEC, até dezembro de 2018.	Sistema implantado e funcionando? S/N	45,00%	PGA 2018
	Aumentar a capacitação especializada e interdisciplinar dos Membros.	Elaborar projeto de implantação de plataforma de ensino a distância (EAD) para oferta de cursos a membros, servidores e estagiários, sobre matérias de interesse institucional.	AÇÃO. / Etapas: / 1. Elaboração de conceito; / 2. Estudo sobre a viabilidade de criação de um laboratório de EAD ou a contratação de empresa especializada; / 3. Definição do sistema de EAD; / 4. Identificação de instrutores; / 5. Identificação dos cursos necessários para capacitar o corpo de instrutores e a equipe técnica; / 6. Entrega do projeto.	Finalizar o projeto de EAD até dezembro de 2018.	Percentual de elaboração do Projeto.	80,00%	PGA 2018
COORDENADORIA DE ANÁLISE DIAGNÓSTICOS E GEOPROCESSAMENTO	Estabelecer cultura de resultados.	Produzir, monitorar e comunicar indicadores e índices institucionais e sociais.	AÇÃO. / I - Coleta de dados internos e externos, disponíveis na Internet ou não; / II – Processamento, sistematização e georreferenciamento dos dados coletados, assim como sua análise estatística e econométrica; / IV – Validação Científica dos indicadores/índices, a partir de métodos consagrados; / III – Elaboração de painéis de controle (dashboards).	Construção de 2 (dois) índices e/ou indicadores sociais, até dez/2018.	Percentual de indicadores e/ou índices construídos.	100,00%	PGA 2018
				Elaboração e divulgação, através de plataforma digital institucional, de 02 diagnósticos elaborados a partir de dados internos e externos, úteis para subsidiar a tomada de decisão por parte de membros do MPRJ em, pelo menos, 01 (uma) área de política pública (ex: saúde, educação, segurança pública, etc.)	Percentual de diagnósticos construídos e divulgados.	100,00%	PGA 2018
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fortalecer a imagem do MPRJ como instituição independente, ampliando a divulgação de notícias relacionados à atividade ministerial.	Realizar campanhas internas para promover o conhecimento das ações e da estrutura institucional para membros e servidores, criando um ambiente de interação, confiável e funcional.	Ação / 1- Identificar demandas internas / 2- Planejar campanha conforme a demanda / 3 - Criar peças de divulgação / 4- Criar cronograma de distribuição das peças / 5- Análise da repercussão das campanhas	1- Alcançar o quantitativo de 250 visualizações por campanha institucional (durante 2018).	Percentual de campanhas com 250 visualizações ou mais.	66,67%	PGA 2018
	Ser reconhecido como agente de transformação social.	Realizar Campanhas nas mídias sociais e na imprensa sobre o trabalho ministerial atual e histórico, e sobre a estrutura institucional.	Ação / 1- Identificar demandas sociais e institucionais / 2- Planejar campanha de acordo com a demanda / 3 - Criar as peças de divulgação / 4- Estabelecer parcerias institucionais / 5- Criar cronograma de distribuição das peças / 6- Análise métrica de repercussão das campanhas / 7- Promoção de campanhas junto à imprensa	Meta 1 - Aumento de 100% do número de seguidores no facebook e no Twitter.	Percentual de aumento de seguidores no Facebook em 2018 em relação a 2017.	33,71%	PGA 2018
					Percentual de aumento de seguidores no Twitter em 2018 em relação a 2017.	45,19%	PGA 2018
				Meta 2- aumento de 10% da quantidade anual de matérias publicadas/ vinculadas na imprensa	Percentual de aumento anual de matérias publicadas / vinculadas na imprensa em 2018 em relação a 2017.	89,22%	PGA 2018
COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL	Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do Ministério Público.	Projeto SUBPLAN nos CRAAIs. / Este projeto será executado pela CMOD com o intuito de padronizar o estudo de redimensionamento das atribuições dos órgãos de execução do interior.	PROJETO.	Visitação aos 10 CRAAIs do interior até 12/2018.	Percentual de CRAAIs visitados.	90,00%	PGA 2018
CORREGEDORIA GERAL DO MP	Padronizar processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP.	Realização de correições ordinárias virtuais com base nos relatórios estatísticas e gerenciam extraídas do MGP, assim como através de entrevista por videoconferência.	Ação / - Definição de metodologia. / - Cronograma de execução. / - Confecção de relatórios de correições.	Meta- Piloto com a realização de correição ordinária virtual em 10% dos órgâos de execução a serem correcionados em 2018 de acordo com on cronograma a ser apresentado ao CNMP pela CGMP/RJ.	Percentual de órgãos de execução correcionados em 2018 de acordo com o cronograma apresentado ao CNMP.	0,00%	PGA 2018
COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA	Padronizar processos e rotinas adequando a estrutura organizacional do MP	Implantar o plano de segurança Institucional idealizado em 2017 / (Garantir a segurança institucional por meio de identificação de todas as pessoas que ingressam nas dependências do MP)	Ação / Garantir o uso de crachá de identificação biométrica ou selo de visitante ( com cadastro) a todas as pessoas que ingressam nas dependências do MP. / (Implantar o uso de crachá de idenficação biométrica ou sel de visitante a todas as pessoas que ingressam nas dependências do MP)	Implantar 50% do plano proposto até dez/2018. / (Implantar 50% do plano de segurança institucional até dezembro 2018)	Percentual do Plano de Segurança Institucional Implantado.	30,00%	PGA 2018
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Racionalizar a atuação do MPRJ	Estabelecer nova rotina para os atos de formalização dos ajustes no âmbito do MPRJ.	Ação / Levantamento dos custos com serviços contratados junto aos correios nos anos de 2016 e 2017 no âmbito do DLC. / Levantamento do tempo necessário atualmente para envio e recebimento de documento, via correios, na formalização de contratos, tomando como base o ano de 2017. / Alteração da forma de envio atual (correios) pela forma de envio eletrônica. / Adicionar cláusulas aos editais/ contratos estabelecendo novo procedimento de retorno da via da contratada de forma não onerosa para o MPRJ.	Meta 1 :Reduzir em 70% dos custos decorrentes dos procedimentos de formalização dos ajustes nos atos negociais, em especial, os decorrentes de serviços contratados juntos aos correios até dez/2018.	Percentual de redução de custos decorrentes de procedimentos de formalização de ajustes	95,00%	PGA 2018
				Meta2: Reduzir em 35% o tempo necessário para o envio e recebimento de documentos, via correios, na formalização de ajustes nos atos negociais celebrados pelo MPRJ até dez/2018.	Percentual de redução do tempo necessário para o envio e recebimento de documentos, via correios, na celebração de ajustes celebrados pelo MP.	71,42%	PGA 2018
	Racionalizar a atuação do MPRJ	Eliminar os gastos com publicações no DOERJ.	AÇÃO / Levantamento dos valores relativos ao indicador da meta 1 / Regulamentar internamente, inclusive com aval no CNMP, a implantação e a utilização ao Diário Oficial Eletrônico do MPRJ (DOE-MPRJ) / Implantar o DOE-MPRJ, atribuindo-lhe validade oficial e divulgando seu conteúdo diariamente na internet ( página do MPRJ)	Eliminar 100% os gastos com publicação no Diário Oficial até dezembro de 2018	Percentual de valores gastos com publicações no DOERJ no ano de 2018.	0,00%	PGA 2018
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	Adequar a força de trabalho de suporte aos membros no aspecto técnico.	Reformulação e aperfeiçoamento do sistema de avaliação funcional dos servidores efetivos, permitindo o acompanhamento sistemático de servidores em situação de diminuição de sua capacidade laborativa	Ação / - Elaborar minuta de Resolução / - Estabelecer os critérios de avaliação e definir os itens que corrupção o formulário eletrônico / - Planeja a composição do banco de dados / - Elaborar Manuall do Avaliador / - Homologar o sistema de Avaliação	Meta 1 - Regulamentar os sistemas de avaliação funcional através de publicação de Resolução até o final do 1º trimestre de 2018.	Indicador 1: Resolução publicada? S/N.	0,00%	PGA 2018
				Meta 2 - Desenvolver o formulário eletrônico e banco de dados de Avaliação de Desempenho até dez/2018.	Indicador 2 : Formulário disponibilizado na intranet? S/N. / Banco de dados em produção? S/N.	0,00%	PGA 2018
				Meta 3 - Capacitação dos avaliadores na proporção de 33% dos avaliadores treinados no exercício 2018.	Indicador 3 : Percentual de avaliadores capacitados.	0,00%	PGA 2018
OUVIDORIA	Racionalizar a atuação do Ministério Público.	Desenvolver metodologia e ferramenta tecnológica dinâmica visando a integração com os CAOs e orgãos de execução, para a busca dos resultados e aprimoramento da atuação institucional, assim como a transparência das providências adotadas pelo MPRJ com a divulgação à sociedade.	Projeto / 1) Implatanção de painel gerencial diário e cumulativo dos casos e resultados obtidos / 2) Alocar e capacitar pessoal para realizar atividade de pesquisa e consolidação de dados, alteração do fluxo de processo de trabalho. / 3) Pesquisa e consolidação das infromações no bando de dados através de ferramenta específica de descobeta de dados com integração entre orgãos. / 4) Divulgar os resultados obtidos, colocando-os à disposição para os interessados. / Situação Encontrada: Ausência de ferramenta que possibilite a identificação, quantificação da atuação e resultados obtidos diversas demandas encaminhadas a instituição.	Desenvolver metodologia e ferramenta tecnológica dinâmica visando a integração com os CAOs e Órgãos de Execução.	Percentual da Metodologia e ferramenta tecnológica desenvolvidas.	0,00%	PGA 2018
	Garantir sistemas de informação e bases de dados que suportem a atuação do Ministério Público	Integrar o sistema da ouvidoria e aprimorar o processo de trabalho visando a gestão automatizada, integrada e instantânea dos requerimentos baseados na LAI.	Projetos / 1- Desenvolver integração do sistema da ouvidoria / 2- Alocar e capacitar pessoas / 3- Formação de banco de informações da Lei / 4- Gerar dados estatisticos (portal da transparência SIC). / 5- Divulgação da informação ao cidadão / 6- Aperfeiçõamento das informações a serem fornecidas ao Conselho Nacional do MP - CNMP / Situação Encontrada: Os requerimentos baseados na LAI (Lei de acesso à informação) são encaminhados através de formulário eletrônico que não permite acompanhamento pelo requerente e não é integrado ao sistema da ouvidoria. Além disso, a ouvidoria não dispões de ferramenta automatizada para controle e processamento desses requerimentos, realizando o gerenciamento através de planilha excel.	Desenvolver sistema próprio ou customizar o atual sistema da Ouvidoria de forma a gerir as informações da LAI.	Percentual do sistema próprio desenvolvido ou do sistema atual customizado.	0,00%	PGA 2018
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	Estabelecer Cultura de Resultados.	Aprimorar a elaboração de Projetos Básicos relativos à execução de obras e reformar, buscando definir quantidades e custos de serviços e bens fornecidos com precisão compatível com o tipo e porte de obra. / Desenvolver Projetos Básicos suficiente planjados e em conjunto com todas as disciplinas acessorias à arquitetura, como por exemplo, refrigeração, telecomunicaçôes, elétroca, etc.	Ação / Os Projetos Básicos serão elaborados em tempo compatível com o grau de complexidade do objeto contratado e em conjunto com as demais disciplinas envolvidas, ficando a cargo do arquiteto responsável o agrupamento das informações prestadas pelas demais disciplinas. / Ademais, a fiscalização da obra será realizada por engenheiros e arquitetos, medida que previnirá a repetição de desacertos verificados anteriormente, causados pela diferença na forma de analisar os serviços executados, a qual está atrelada à especialidade do fiscal da obra. / Para mais, cessa-se a autonomia, anteriormente concedida aos fiscais, para que solicitassem ao executador da obra mudanças sem consulta prévia ao arquiteto projetista. / No que tange ao orçamento do projeto, a Gerência de Planejamento e Orçamento passará a elaborá-lo em conjunto, ou seja, em contato permanente, com o arquiteto projetista, o que permitirá o saneamento imediato de dúvidas e/ou inconsistências que tenham surgido ou sido verificadas. / Por fim, caberá à Secretária o acompanhamento constente dos problemas e soluções encontrados no decorrer da obra.	Atingir em 80% dos contratatos de obras comuns firmados em 2018 supressão e/ou acréscimo de no máximo 15% do orçamento contratado	1 - Percentual de obras comuns com orçamento alterado em, no máximo, 15% do valor originalmente previsto, nos contratos firmados em 2018.	100,00%	PGA 2018
				Atingir em 80% dos contratatos de obras de reformas firmados em 2018 supressão e/ou acréscimo de no máximo 25% do orçamento contratado	1 - Percentual de obras de reformas com orçamento alterado em, no máximo, 25% do valor originalmente previsto, nos contratos firmados em 2018.	100,00%	PGA 2018
SECRETARIA DE LOGÍSTICA	Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional do MP	Divulgação e Integração do Sistema de Controle de Contratos (CCONT) junto a Administração do MPRJ.	Ação / a) Levantamento das áreas gestoras de contrato / b) Normatização do CCONT / c) Dar acesso aos usuários das areas gestoras / d) Promover ciclos de treinamento e manual de utilização	Integrar toda a Administração do MPRJ (áreas gestoras) à utilização do CCONT até dez/2018.	Percentual de áreas gestoras de contratos integradas à utilização do CCONT.	92,50%	PGA 2018
	Assegurar recursos que suportem o crescimento do MPRJ	Apuração dos índices de satisfação dos serviços disponibilizados pela Sec Log	Ação / a) Levantar os serviços prestados pela secretaria de Logística que possuem relacionamento direto com os usuários / b) Identificar as questões que podem ter o nível de satisfação medido / c) Elaborar um cronograma de realização das pesquisas de satisfação / c) Emitir relatórios individualizados com os índices apurados.	Apurar, no mínimo, 2 (dois) índices em cada serviço prestado pelas Diretorias/ Gerências/ Assessorias da Secretaria de Logística. (Copa, recepção, limpeza, transporte, entrega de materiais de consumo, entrega de bens permanente, agendamento de eventos e emissão de passagens aérea)	Número de índices apurados dos serviços prestados.	50,00%	PGA 2018
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Padronizar processos e rotinas, adequando a estrutura organizacional no Ministério Público.	Divulgação e Integração do Sistema Controle de Liquidação - CLIQ junto aos gestores de contrato, objetivando a universalização do controle de despesas em banco de dados único.	Projeto / Ação 1: Mapeamento das áreas gestoras; / Ação 2: Normatizar o sistema de Controle de Liquidação; / Ação 3: Confecciona perfil de acesso apara cada área gestora, considerando a especificidade da despesa para cada área; / Ação 4: Promover ciclos de treinamento para as áreas com entrega do perfil de acesso e manual de utilização.	Integrar até dezembro/18 75% (setenta e cinco) dos gestores de contratro à utilização do CLIQ.	Percentual de gestores integrados a utilização do CLIQ.	38,00%	PGA 2018
	Racionalizar a atuação do Ministério Público	Desenvolver e implantar uma Metodologia de informação de custos do Ministério Público apto a subsidiar a tomada de decisões dos gestores quanto à utilização eficiente dos recursos públicos.	Ação / 1- Mapear todas as despesas que afetam a gestão de custo e definí-las como variaveis / - Caracterizar e detalhar as variaveis definidas. / - Analise as variaveis em matriz como os seguintes critérios: origem dos dados; nível de detalhamento atual; qualidade dos dados para composição de banco de dados; confiabilidade;relevância da variavel. Apresentar como resultado de análise matriz graduando as variaveis por relevância. / -Estabelecer forma de ratei para cada uma das variaveis. Alocação direta ou arbritamento. No caso de arbritamento, definir metadologia objetivo e justificada para cada variavel; / - Definir e aprovar de tabela de códigos para alocação dos custos ( centro de custo/órgão); / - Definir ações e etapas a serem cumpridas com vistas a melhorar a qualidade das variáveis (reduzindo o arbitramento tanto quanto possível); / - Estabelecer etapas de consolidação das variáveis, com base no resultado das ações 3 (análise das variáveis), 4 (critérios de rateio) e 5 ( Tabela de códigos de rateio) / - Definir Ferramenta de BD (Excel, Acess, desenvolvimento sistema STIC) e estrutura de banco de dados (colunas,linhas, códigos, fórmulas etc.), bem como visão consolidada para Adm. Superior e MP em Mapas. / - Consolidação Concessionárias; / - Consolidação Terceirizados; / - Consolidação Aluguéis; / - Consolidação Pessoal; / - Consolidação Estagiários Corregedoria; / - Consolidação Material de Consumo (itens almox - não afetam orçamento necessariamente); / - Consolidação Material de Consumo adquirido na vigência do orçamento (não é item almox); / - Consolidação de outras variáveis identificadas na fase de variáveis; / - Produção de manual de consolidação das variávfeis e tratamento para apresentação; / - Apresentação à Administração Superior.	Disponibilizar à Administração Superior, até Dez/2018, visão de custo a nivel de órgãos, ainda que algumas variáveis de custo possuam arbitramento matemático na metadologia do rateiro.	Índice de ações concluídas para efetivação da visão de custos a nível de órgãos.	46,00%	PGA 2018
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO	Garantir sistemas de informação e bases de dados que suportem a atuação do Ministério Público	Desenvolver ou adaptar sistemas destinado à tramitação de documentos eletrônicos da área administrativa	Projeto / Avaliação da viabilidade de adoção do sistema "SEI!" no MPRJ; / Avaliação da vantajosidade de desenvolver uma ferramenta própia; / Adaptar o sistema "sei!" ou desenvolver uma ferramenta própia; / Identificar o(s) melhor(es) orgão(s) para implantação do piloto; / Implantar o piloto.	Implantar um piloto do sistema. Até dez/2018.	Piloto do Sistema implantado? S/N.	100,00%	PGA 2018
CAAIP	Racionalizar a atuação do Ministério Público	Desenvolver uma classificação de atuação do MP no 2º grau por matéria	PROJETO.	Fornecer dados objetivos de todas atividades do MP no 2º grau (áreas: Cível, Criminal, Tutela Coletiva, Infância e Juventude e Habeas Corpus) / Classificar as áreas de atuação do MP no 2º grau. / Até dez/2018.	Fornecidos dados objetivos de todas as atividades do MP no 2º grau? S/N.	0,00%	PGA 2018
					Áreas de atuação do MP no 2º grau classificadas? S/N.	0,00%	PGA 2018
CRAAI Nova Iguaçu	Assegurar, de forma planejada, o desenvolvimento da infraestrutura da instituição	Prover a segurança dos membros em seus deslocamentos (residência x trabalho) por meio de monitoramento de ocorrências externas	Projeto: / - Criação do grupo de whatsapp no âmbito do CRAAI Nova Iguaçu e designação de agentes do GAP para realizar o monitoramento e coleta das informações e difusão em tempo real / - Criação de sala com estrutura própria e servidores na capital para recolhimento das informações e difusão entre todos os membros, inclusive os substitutos	Criação de um grupo específico no Whatsapp para envio de ocorrências externas que impactem seus deslocamentos (trânsito, eventos violentos, eventos naturais adversos) até 10/04/2018	Grupo criado com agentes já designados para o monitoramento? S/N.	100,00%	PGA 2018
				Criação de uma estrutura física de monitoramento com servidores do quadro (04) para coleta de informações e disseminação via whatsapp até dezembro 2018	Estrutura criada e em funcionamento? S/N.	100,00%	PGA 2018
CRAAI Duque de Caxias	Padronizar processos e rotinas, adequando à estrutura organizacional do Ministério Público	Visar o dinamismo na execução das rotinas. Otimizar o tempo de recebimento e devolução da demanda para obtenção célere dos resultados; / Atualmente as solicitações transportadas por malote, giram em torno de 15 dias, para chegar ao destino (secretaria da Coordenação), as encaminhadas pelo motorista, 7 dias. Utilizando o meio proposto, será de imediato	Visando complementar a rotina estabelecida de digitalização dos serviços produzidos pelo GAP, TNAI e Equipes Técnicas que implementamos em março de 2017, cujo resultado se mostrou satisfatório. Propomos a criação de formulários eletrônicos destinados às solicitações destes seriços. / PROJETO: / Adaptar recursos existentes: criar formulários de solicitações GAP, TNAI e Equipe Técnica, idênticos aos atuais, tendo como base o sistema da Ouvidoria, que gera número de protocolo (MGP), sendo imprescindível a possibilidade de se anexar documentos, tais como: notificações, peças de processo, entre outros. / - os usuários deverão remeter as solicitações de serviço ao CRAAI, através do formulário eletrônico que, após breve análise, será direcionado ao setor competente. / - digitalizar o documento produzido pelo GAP, TNAI e Equipes Técnicas. O setor competente (de digitalização) da secretaria da coordenação procederá à digitalização do serviço, anexando ao número de protocolo do MGP que gerou a solicitação e, através do MGP, encaminhará ao órgão requisitante. O setor de digitalização informará que o serviço foi executado, pelo grupo de e-mail do órgão requisitante, que receberá a informação para impressão do resultado do serviço a ser juntado ao PA originário, fechando-se, assim, o ciclo do serviço. / - criar grupo de e-mail para todas as secretarias de Promotorias de Justiça, contendo o nome dos servidores lotados. / - o documento original produzido pelo GAP, TNAI e Equipe Técnica, permanecerá por seis meses nos respecitovs setores, ocasião em que os órgãos serão consultados se desejam receber o original ou autorizam o encaminhamento à Gerência de Arquivo.	Criar rotina de encaminhamentos eletrônicos dos serviços oriundos das Promotorias de Justiça destinados ao GAP, TNAI e Equipes Técnicas dos CRAAIs, visando otimizar o tempo e evitar o extravio de conteúdo. Até dez/2018.	Rotina de encaminhamento eletrônico criado? S/N.	100,00%	PGA 2018-2019
				Reduzir o consumo de papela A4 e cartuchos de impressora em 0,4% ao mês até dez. 2018. / Atualmente, a média mensal das solicitações de serviços destinada ao CAP, TNAI e Equips Técnicas, somente neste CRAAI, perfaz um total aproximado de 300 solicitações. Dessa forma, se considerarmos a demanda de todos os 15 CRAAIs, a economia de papel e cartuchos de impressora será substancial	Percentual de redução de consumo de papel A4 e cartucho de impressora.	0,00%	PGA 2018
CRAAI Barra do Piraí	Padronizar processos e rotinas, adequando à estrutura organizacional do Ministério Público	Entrega de expedientes externos sem o uso postal	AÇÃO: / Adotar rotinas que visem a redução da utilização dos Correios, com ganho de tempo e economia financeira. / Assim, utilizariamos os próprios motoristas do CRAAI para entrega dos expedientes, notadamente aqueles destinados a órgãos da administração. / No caso do contrato de terceirização não possibilitar a utilização do motorista para este fim, este profissional seria acompanhado por estagiário nível médio. / Há possibilidade ainda da contratação de empresa de "Motoboy", tornando mais rápida a entrega e com menos gastos de combustível (prática adotada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por exemplo). / Por fim, poderia promover a comunicação externa através de correio eletrônico, firmando convênio com outros órgãos.	Reduzir o tempo de entrega dos ofícios aos Órgãos Públicos, em média 6 dias, ganhando celeridade nos processos, através da realização da entrega pelos motoristas. Verifica-se também a viabilidade por e-mail ou motoboy.	Percentual de redução do tempo de entrega dos ofícios.	100,00%	PGA 2018
				Reduzir os custos com entrega de ofícios, em média R$ 3.790,00 (com AR) por mês, diminuindo o uso dos Correios.	Percentual de redução do gasto mensal com os correios.	94,80%	PGA 2018
CRAAI Volta Redonda	Padronizar processos e rotinas, adequando à estrutura organizacional do Ministério Público	Qualificar os funcionários da recepção, por meio de treinamento, para que possam prestar aos cidadãos que chegam ao MP um primeiro atendimento de qualidade, identificando adequadamente as demandas desses e encaminhando-os ao órgão de execução ou instituição com atribuição	AÇÃO: / Promover treinamento para todos as recepcionaistas do CRAAI Volta Redonda. Após o treinamento e a partir das dificuldades identificadas, elaborar um manual de rotinas da recepção que servirá como padrão de atendimento ao cidadão que chega à sede da instituição. / Será elaborado um manual para cada sede do MP do CRAAI Volta Redonda.	Treinar todas as recepcionistas do CRAAI Volta Redonda até dezembro de 2018	Percentual de recepcionistas treinados.	100,00%	PGA 2018
	Padronizar processos e rotinas, adequando à estrutura organizacional do Ministério Público.	Criar mecanismo de recebimento e devolução de solicitações entre coordenação do CRAAI e órgão de execução (TNAI, GAP e DASP)	Ação: / - Desenvolver chancela eletrônica com autenticação para assinatura digital em documentos; / - Criar conta de e-mail específica para a coordenação do CRAAI receber as demandas; / - Criar conta de e-mail específica para TNAI, DASP e GAP receberem o encaminhamento da demanda pela coordenação do CRRAI ante a ncessidade de o coordenador apor o "atenda-se"; / - Normatizar, por ordem de serviço, a rotina a ser adotada pelos órgãos; / - Efetuar treinamento dos servidores; / - Criar rotina de controle de atendimento das demandas recebidas.	Reduzir o tempo de tramitação das solicitações em 3 dias. Até dez/2018.	Redução do tempo médio de tramitação das solicitações (em dias).	0,00%	PGA 2018-2019
				Economizar recursos materiais como papel em 50%. Até dez/2018.	Percentual de redução do gasto com recursos materiais.	0,00%	PGA 2018-2019
CRAAI Angra dos Reis	Estreitar o relacionamento do MP com a população, sociedade civil organizada e entidades públicas.	MP atuante e presente: Realizar ampla divulgação das atribuições do Ministério Público e suas áreas de atuação nas comarcas integrantes do CRAAI Angra dos Reis	AÇÃO: / Realização de um ciclo de palestras com a participação dos membros do CRAAI Angra dos Reis em cada uma das comarcas existentes na região.	Realizar 4 eventos anuais com a sociedade civil, com a presença de pelo menos 50 pessoas em cada um deles, orientando-os acerca das atribuições do MP e divulgando os canais da Ouvidoria.	Percentual de eventos realizados.	50,00%	PGA 2018
					Percentual de eventos com mínimo de 50 pessoas.	25,00%	PGA 2018
	Padronizar processos e rotinas, adequando à estrutura organizacional do Ministério Público.	Criar mecanismo de recebimento e devolução de solicitações entre coordenação do CRAAI e órgão de execução (TNAI, GAP e DASP)	Ação: / - Desenvolver chancela eletrônica com autenticação para assinatura digital em documentos; / - Criar conta de e-mail específica para a coordenação do CRAAI receber as demandas; / - Criar conta de e-mail específica para TNAI, DASP e GAP receberem o encaminhamento da demanda pela coordenação do CRRAI ante a ncessidade de o coordenador apor o "atenda-se"; / - Normatizar, por ordem de serviço, a rotina a ser adotada pelos órgãos; / - Efetuar treinamento dos servidores; / - Criar rotina de controle de atendimento das demandas recebidas.	Reduzir o tempo de tramitação das solicitações em 3 dias. Até dez/2018.	Redução do tempo médio de tramitação das solicitações (em dias).	25,00%	PGA 2018-2019
				Economizar recursos materiais como papel em 50%. Até dez/2018.	Percentual de redução do gasto com recursos materiais.	25,00%	PGA 2018-2019
CRAAI Niterói	Adequar a força de trabalho de suporte aos membros no aspecto técnico.	Capacitar tecnicamente os assessores substitutos lotados nos CRAAIs.	Ministrar cursos/palestras a serem organizadas pelo CEAF, com conteúdo voltado não só para a área técnica, mas também informando sobre a estrutura administrativa do MPRJ. / Poderão ser ministrados/realizados através de video conferência, visando a evitar deslocamentos longos, especialmente dos assessores lotados no interior	Capacitar 100% dos assessores substitutos até dez/2018.	Percentual de Assessores capacitados.	0,00%	PGA 2018
CRAAI Nova Friburgo / (Aderência ao O.E. 2 do CRAAI Duque de Caxias)	Padronizar processos e rotinas, adequando à estrutura organizacional do Ministério Público	Visar o dinamismo na execução das rotinas. Otimizar o tempo de recebimento e devolução da demanda para obtenção célere dos resultados; / Atualmente as solicitações transportadas por malote, giram em torno de 15 dias, para chegar ao destino (secretaria da Coordenação), as encaminhadas pelo motorista, 7 dias. Utilizando o meio proposto, será de imediato	Visando complementar a rotina estabelecida de digitalização dos serviços produzidos pelo GAP, TNAI e Equipes Técnicas que implementamos em março de 2017, cujo resultado se mostrou satisfatório. Propomos a criação de formulários eletrônicos destinados às solicitações destes seriços. / PROJETO: / Adaptar recursos existentes: criar formulários de solicitações GAP, TNAI e Equipe Técnica, idênticos aos atuais, tendo como base o sistema da Ouvidoria, que gera número de protocolo (MGP), sendo imprescindível a possibilidade de se anexar documentos, tais como: notificações, peças de processo, entre outros. / - os usuários deverão remeter as solicitações de serviço ao CRAAI, através do formulário eletrônico que, após breve análise, será direcionado ao setor competente. / - digitalizar o documento produzido pelo GAP, TNAI e Equipes Técnicas. O setor competente (de digitalização) da secretaria da coordenação procederá à digitalização do serviço, anexando ao número de protocolo do MGP que gerou a solicitação e, através do MGP, encaminhará ao órgão requisitante. O setor de digitalização informará que o serviço foi executado, pelo grupo de e-mail do órgão requisitante, que receberá a informação para impressão do resultado do serviço a ser juntado ao PA originário, fechando-se, assim, o ciclo do serviço. / - criar grupo de e-mail para todas as secretarias de Promotorias de Justiça, contendo o nome dos servidores lotados. / - o documento original produzido pelo GAP, TNAI e Equipe Técnica, permanecerá por seis meses nos respecitovs setores, ocasião em que os órgãos serão consultados se desejam receber o original ou autorizam o encaminhamento à Gerência de Arquivo.	Criar rotina de encaminhamentos eletrônicos dos serviços oriundos das Promotorias de Justiça destinados ao GAP, TNAI e Equipes Técnicas dos CRAAIs. Até dez/2018.	Rotina de encaminhamento eletrônico criado? S/N.	0,00%	PGA 2018
				Reduzir o consumo de papela A4 e cartuchos de impressora em 1 % até dez. 2018. / Atualmente, a média mensal das solicitações de serviços destinada ao CAP, TNAI e Equips Técnicas, somente neste CRAAI, perfaz um total aproximado de 300 solicitações. Dessa forma, se considerarmos a demanda de todos os 15 CRAAIs, a economia de papel e cartuchos de impressora será substancial	Percentual de redução de consumo de papel A4 e cartucho de impressora.	0,00%	PGA 2018-2019
CRAAI São Gonçalo	Assegurar, de forma planejada, o desenvolvimento da infraestrutura da instituição	Promover ações de divulgação e estímulo ao consumo consciente dos recursos: papel, toner, luz, água e telefone	AÇÃO: / - Criar estatísticas com o consumo das Promotorias ou grupo de Promotorias e estimular a melhoria dos números / - Elaborar lembretes (comunicação visual) bem humorados estimulando ações como desligar ar condicionado e lâmpadas ao sair das salas, pensar e revisar antes de imprimir, dentre outras / - Receber, mensalmente, dados sobre consumo de luz, água e telefone das estruturas do CRAAI (diretoria de controle e diretoria de finanças)	Reduzir em 10% o consumo dos itens escolhidos, de maior impacto orçamentário, no valor global dos itens. Até dez/2018.	Percentual de redução do consumo dos itens escolhidos.	0,00%	PGA 2018
	Promover a atuação integrada entre os Promotores de Justiça e destes com os Procuradores de Justiça.	Organizar reuniões trimestrais entre os Promotores de Justiça do CRAAI, com o objetivo de discutir temas de grande impacto e interesse social.	AÇÃO. / Organizar reuniões periódicas para participação exclusiva de Promotores, preferencialmente com oferta de almoço ou lanche, com o objetivo de cada participante levar ao conhecimento dos demais o que considera sua ação ou seu assunto de maior interesse, relevância ou importância social, no momento. / - Marcar as quatro datas com antecedência; / - Sala de reuniões do prédio do CRAAI (7º andar); / - Divulgar por e-mail, ofício e whatsapp.	Obter a participação de 50% dos Promotores Titulares (do total de 41 Promotores Titulares), em 4(quatro) reuniões de debate e integração, que deveriam contar, se possível, com participante de alguma Subprocuradoria de Justiça. Até dez 2018.	Percentual de reuniões efetuadas.	25,00%	PGA 2018
					Percentual de reuniões com participação mínima de 50% dos Promotores Titulares.	25,00%	PGA 2018
CRAAI Petrópolis / (Aderência ao O.E. 2 do CRAAI Duque de Caxias)	Padronizar processos e rotinas, adequando à estrutura organizacional do Ministério Público	Visar o dinamismo na execução das rotinas. Otimizar o tempo de recebimento e devolução da demanda para obtenção célere dos resultados; / Atualmente as solicitações transportadas por malote, giram em torno de 15 dias, para chegar ao destino (secretaria da Coordenação), as encaminhadas pelo motorista, 7 dias. Utilizando o meio proposto, será de imediato	Visando complementar a rotina estabelecida de digitalização dos serviços produzidos pelo GAP, TNAI e Equipes Técnicas que implementamos em março de 2017, cujo resultado se mostrou satisfatório. Propomos a criação de formulários eletrônicos destinados às solicitações destes seriços. / PROJETO: / Adaptar recursos existentes: criar formulários de solicitações GAP, TNAI e Equipe Técnica, idênticos aos atuais, tendo como base o sistema da Ouvidoria, que gera número de protocolo (MGP), sendo imprescindível a possibilidade de se anexar documentos, tais como: notificações, peças de processo, entre outros. / - os usuários deverão remeter as solicitações de serviço ao CRAAI, através do formulário eletrônico que, após breve análise, será direcionado ao setor competente. / - digitalizar o documento produzido pelo GAP, TNAI e Equipes Técnicas. O setor competente (de digitalização) da secretaria da coordenação procederá à digitalização do serviço, anexando ao número de protocolo do MGP que gerou a solicitação e, através do MGP, encaminhará ao órgão requisitante. O setor de digitalização informará que o serviço foi executado, pelo grupo de e-mail do órgão requisitante, que receberá a informação para impressão do resultado do serviço a ser juntado ao PA originário, fechando-se, assim, o ciclo do serviço. / - criar grupo de e-mail para todas as secretarias de Promotorias de Justiça, contendo o nome dos servidores lotados. / - o documento original produzido pelo GAP, TNAI e Equipe Técnica, permanecerá por seis meses nos respecitovs setores, ocasião em que os órgãos serão consultados se desejam receber o original ou autorizam o encaminhamento à Gerência de Arquivo.	Criar rotina de encaminhamentos eletrônicos dos serviços oriundos das Promotorias de Justiça destinados ao GAP, TNAI e Equipes Técnicas dos CRAAIs. Até dez/2018.	Rotina de encaminhamento eletrônico criado? S/N.	0,00%	PGA 2018-2019
				Reduzir o consumo de papela A4 e cartuchos de impressora em 1 % até dez. 2018. / Atualmente, a média mensal das solicitações de serviços destinada ao CAP, TNAI e Equips Técnicas, somente neste CRAAI, perfaz um total aproximado de 300 solicitações. Dessa forma, se considerarmos a demanda de todos os 15 CRAAIs, a economia de papel e cartuchos de impressora será substancial	Percentual de redução de consumo de papel A4 e cartucho de impressora.	24,36%	PGA 2018-2019
CRAAI Teresópolis / (Aderência ao O.E. 2 do CRAAI Duque de Caxias)	Padronizar processos e rotinas, adequando à estrutura organizacional do Ministério Público	Visar o dinamismo na execução das rotinas. Otimizar o tempo de recebimento e devolução da demanda para obtenção célere dos resultados; / Atualmente as solicitações transportadas por malote, giram em torno de 15 dias, para chegar ao destino (secretaria da Coordenação), as encaminhadas pelo motorista, 7 dias. Utilizando o meio proposto, será de imediato	Visando complementar a rotina estabelecida de digitalização dos serviços produzidos pelo GAP, TNAI e Equipes Técnicas que implementamos em março de 2017, cujo resultado se mostrou satisfatório. Propomos a criação de formulários eletrônicos destinados às solicitações destes seriços. / PROJETO: / Adaptar recursos existentes: criar formulários de solicitações GAP, TNAI e Equipe Técnica, idênticos aos atuais, tendo como base o sistema da Ouvidoria, que gera número de protocolo (MGP), sendo imprescindível a possibilidade de se anexar documentos, tais como: notificações, peças de processo, entre outros. / - os usuários deverão remeter as solicitações de serviço ao CRAAI, através do formulário eletrônico que, após breve análise, será direcionado ao setor competente. / - digitalizar o documento produzido pelo GAP, TNAI e Equipes Técnicas. O setor competente (de digitalização) da secretaria da coordenação procederá à digitalização do serviço, anexando ao número de protocolo do MGP que gerou a solicitação e, através do MGP, encaminhará ao órgão requisitante. O setor de digitalização informará que o serviço foi executado, pelo grupo de e-mail do órgão requisitante, que receberá a informação para impressão do resultado do serviço a ser juntado ao PA originário, fechando-se, assim, o ciclo do serviço. / - criar grupo de e-mail para todas as secretarias de Promotorias de Justiça, contendo o nome dos servidores lotados. / - o documento original produzido pelo GAP, TNAI e Equipe Técnica, permanecerá por seis meses nos respecitovs setores, ocasião em que os órgãos serão consultados se desejam receber o original ou autorizam o encaminhamento à Gerência de Arquivo.	Criar rotina de encaminhamentos eletrônicos dos serviços oriundos das Promotorias de Justiça destinados ao GAP, TNAI e Equipes Técnicas dos CRAAIs. Até dez/2018.	Rotina de encaminhamento eletrônico criado? S/N.	66,00%	PGA 2018-2019
				Reduzir o consumo de papela A4 e cartuchos de impressora em 8,22 % até dez. 2018. / Atualmente, a média mensal das solicitações de serviços destinada ao CAP, TNAI e Equips Técnicas, somente neste CRAAI, perfaz um total aproximado de 300 solicitações. Dessa forma, se considerarmos a demanda de todos os 15 CRAAIs, a economia de papel e cartuchos de impressora será substancial	Percentual de redução de consumo de papel A4 e cartucho de impressora.	16,00%	PGA 2018-2019
	Padronizar processos e rotinas, adquando à estrutura organizacional do Ministério Público	Transmitir ao Promotor Substituto ou removido, todas as informações importantes para o seu desempenho (Qualificação do assessor/funcionários; relação com o(s) juiz (es), policiais, prefeitura, demais atores da atribuição cotidiana, processos/procedimentos importantes), tudo de modo a permitir que o Promotor de Justiça exerça suas atribuições com digno conhecimento da Promotoria que assume	AÇÃO.	Criar questionário, via digital, a ser preenchido pelo Promotor de Justiça que vai ser substituído (férias, afastamento) ou removido	Questionário criado e disponível aos Promotores de Justiça? S/N.	0,00%	PGA 2018
CRAAI Rio de Janeiro	Padronizar processos e rotinas, adequando à estrutura organizacional do Ministério Público.	Automação de rotinas relacionadas aos TNAIs (solicitação de deligência até a devolução e relatórios de deslocamentos). Possibiidade de melhor distribuição dos TNAIs pelos CRAAIs com as estatísticas extraídas	PROJETO. / Criação de aplicativo no ambiente do portal do MP para solicitação eletrônica de diligências pelos TNAIs. Trâmite interno eletrônico até o recebimento da certidão pelo órgão solicitante, conforme rotinas a serem mapeadas. / Necessidade de aquisição de certificação eletrônica para uso pelos TNAIs em suas certidões (assinatura eletrônica). / Mapeamento esboçado em anexo.	Mapeamento das rotinada até 15/04/2019.	Rotinas mapeadas? S/N.	50,00%	PGA 2018-2019
				Implementar aplicativo para tramitação do requerimento de deligências para TNAIs por meio eletrônico exclusivamente. Até dez/2019.	Aplicativo implementado? S/N.	0,00%	PGA 2018-2019
	Racionalizar a atuação do Ministério Público.	Redução de consumo de papel e insumos de impressão. / Redução da quantidade de documentos a serem mantidos em arquivo físico. / Redução da produção de lixo seco (papel) decorrrente do descarte de guias. / Através da criação de uma campanha de conscientização via mensagens eletrônicas.	AÇÃO. / Divulgação da iniciativa por meio de comunicação interna. / Orientar a impressão de apenas uma guia de remessa quando da tramitação de documentos internamente, guia estanque é assinada pelo recebedor. / O recebedor pode optar por digitalizar ou não a guia. Em caso de digitalização, é orientada a criação de pasta eletrônica própria do órgão (guias recebidas). A guia assinada é devolvida ao órgão que gerou a guia.	Envio de, pelo menos, uma mensagem eletrônica mensal para a aconscientização da redução do uso de papel e insumos de impressão.	Percentual de envio de mensagens eletrônicas sobre o assunto.	8,33%	PGA 2018
CRAAI Macaé	Fortalecer a imagem do MPRJ como instituição independente, ampliando a divulgação de notícias relacionadas a atividade ministerial.	Difundir notícias da atividade ministerial nos veículos de mídia que atuam nos municípios que compõem a região administrativa do CRAAI Macaé.	AÇÃO / Fazer levantamento sobre os principais veículos de mídia local e criar listagem de endereços eletrônicos para correspondência. / Produzir uma apresentação de slides com os principais canais de comunicação de mídia do MPRJ, quais sejam: internet com acesso a consultas do cidadão e ouvidoria para denúncias, facebook, youtube e twiter para divulgação. / Fazer reunião com os representantes das organizações para apresentar o resumo acima e estabelecer canal de comunicação contínua, através de correspondência eletrônica mensal, para divulgação das atividades das Promotorias do CRAAI. / Reunir com os Promotores de Justiça da Região, nas sedes das Promotorias, para sensibilizá-los da importância do projeto e da relevância da contribuição dos mesmos ao alimentarem o CRAAI com as respectivas notícias.	Encaminhar, através de correspondência eletrônica, notícias das atividades do MPRJ para a mídia local, pelo menos uma vez por mês, a fim de despertar o interesse da mídia para as atividades do MPRJ, divulgar o trabalho e ampliar o conhecimento da população (durante todo o ano de 2018).	Percentual de correspondências eletrônicas encaminhadas.	0,00%	PGA 2018
	NOTA: ATUALIZADO EM 16/10/2018