## QUADRO_RESUMO_DAS_OBRAS_-_SEA_I
				DATA ATUALIZAÇÃO:	09/05/2025

Obra	Contratada	Fiscais	Data de Início	Prazo de Execução	Valor Inicial do Contrato (R$)	Termo Aditivo de Valor (R$)	Termo Aditivo de Prazo	Valor Atual do Contrato (R$)	Status da Obra / Serviços de Engenharia	Saldo Contratual (R$)

Execução de obras e serviços no imóvel situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 259, Centro, Araruama, RJ.	ROSTI EMPRENDIMENTOS LTDA	Anderson Gasparello / Claudia Grossi	01/06/2017	180 DIAS	306.988,77	72.900,70	90 DIAS	379.889,47	Concluída	379.889,47
Execução de obras e serviços de impermeabilização no imóvel situado na Rua General Bocaiúva, lote 102, Centro, Itaguaí, RJ.	FANSEL CONSTRUTORA LTDA	Carlos Caldeira / Maria Tereza	21/08/2017	60 DIAS	55.073,91	13.972,31	---------	69.046,22	Concluída	0,00
Execução de obras e serviços visando à construção de muro em blocos de concreto, em terreno situado na Rua Carlos da Silva Costa, esquina com Rua Milton Leão, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ.	ARTHEO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Diego Inácio / Jorge Nogueira	01/09/2017	60 DIAS	46.563,28	12.121,31	---------	58.684,59	Concluída	7.082,45
Contrato de prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de andaime fachadeiro, com tela protetiva envolvente e plataformas de aparalixos, para instalação nas fachadas frontal e laterais do Edifício Procurador-Geral de Justiça Carlos Antônio da Silva Navega, localizado na Avenida Marechal Câmara, nº 350, Centro, Rio de Janeiro - RJ.	DECK TUBOS LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES LTDA	Anderson Gasparello / Maria Tereza / Felipe Demétrio	09/04/2018	180 DIAS	152.254,74	0,00	---------	152.254,74	Concluída	47.649,92
Execução de obras e serviços no imóvel situado na Estrada Vereador Francisco da Costa Filho, s/nº, Engenheiro Pedreira, Japeri, RJ	IRMÃOS VASCONCELOS LTDA	Carlos Caldeira / Jorge Nogueira	25/06/2018	120 DIAS	179.880,18	0,00	---------	179.880,18	Concluída	37.098,55
Execução de serviços de testes à percussão e resistência em fachadas, nas sedes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro das comarcas de Barra de Piraí - Lote 01, Duque de Caxias - Lote 02 e Itaguaí - Lote 03.	A S NETO ENGENHARIA EIRELI - ME - Lote 01	Anderson Gasparello / Claudia Grossi	10/07/2018	40 DIAS	43.850,00	0,00	---------	43.850,00	Concluída	0,00
	A S NETO ENGENHARIA EIRELI - ME - Lote 02	Anderson Gasparello / Claudia Grossi	10/07/2018	60 DIAS	119.000,00	0,00	---------	119.000,00	Concluída	0,00
	A S NETO ENGENHARIA EIRELI - ME - Lote 03	Anderson Gasparello / Claudia Grossi	17/07/2018	30 DIAS	35.990,00	0,00	---------	35.990,00	Concluída	0,00
Contratação de sociedade empresária para fornecimento e instalação de portão, localizado na Rua Professor Fioravanti Di Piero, ao lado do estacionamento PV-05 do MPRJ	JS SOUZA ESQUADRIAS E SERVIÇOS - ME	Maria Tereza / Cátia Mattos (GEPRORA) / Pedro Melecchi	11/07/2018	45 Dias	7.999,99	0,00	---------	7.999,99	Concluída	7.999,99
Prestação de serviços de engenharia e arquitetura para desenvolvimento de projetos básicos, projetos executivos e execução de obra de reforma em edifício localizado na Avenida Treze de Maio, nº 115, centro, Petrópolis, RJ	CONSTRUTORA SOLIDUM LTDA	Carlos Caldeira / Diego Inácio / Fernando Lidízio / Flávia Gaspar (GEPRORA) / Gustavo Almada (GEPRORA)	23/07/2018	510 Dias	2.787.311,23	382.450,68	60 DIAS + 90 DIAS + 30 DIAS + 154 DIAS - SUSPENSÃO + 30 DIAS	3.169.761,91	Concluída	194.798,64
Obra de reforma e revitalização da Praça PGJ Hermano Odilon dos Anjos, localizada na Rua Antenor Fagundes, s/nº	TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP	Pedro Melecchi / Jorge Nogueira / Anderson Gasparello / Claudia Grossi / Camila Maria / Divino Pereira / Daniel Ribeiro / Fábio Bastos	11/09/2018	90 DIAS	800.868,04	210.168,28	---------	1.011.036,32	Concluída	33.032,69
Execução de obras e serviços de reforma do imóvel da sede das Promotorias de Justiça do MPRJ localizada à Rua Manaí, 50, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ	CONSTRURIO CONTRUÇÕES EIRELI	Carlos Caldeira / Pedro Melecchi	17/09/2018	120 Dias	233.110,52	16.030,00	30 DIAS	249.140,52	Concluída	8.627,04
Contratação direta, através de procedimento de inexibilidade de licitação, de serviços de locação, montagem e desmontagem de andaime fachadeiro, com tela protetiva envolvente e plataformas de aparalixos, para instalação nas fachadas frontal e laterais do Edifício Procurador-Geral de Justiça Carlos Antônio da Silva Navega, localizado na Avenida Marechal Câmara, nº 350, Centro, Rio de Janeiro - RJ.	DECK TUBOS LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES LTDA	Anderson Gasparello / Felipe Demétrio	29/10/2018	540 DIAS	771.246,30	20.845,69	---------	792.092,00	Concluída	117.963,04
Serviços de substituição da impermeabilização e recuperação de parte da estrutura de alvenaria da cisterna - Belford Roxo	EMPRESA HIDRÁULICA CATETE LTDA - ME	Carlos Caldeira / Pedro Melecchi	01/02/2019	60 DIAS	36.982,14	0,00	---------	36.982,14	Concluída	0,00
Demolição dos imóveis de propriedade do MPRJ situados nos municípios de Cabo Frio - Lote 01 e Vassouras - Lote 02	5R SERVIÇOS EIRELE-ME - LOTE 01 CABO FRIO	Pedro Melecchi / Silvia Sardão / Carlos Miranda	12/02/2019	90 DIAS	100.785,37	-6.416,43	50 DIAS - SUSPENSÃO + 45 DIAS	94.368,94	Concluída	19.591,97
	NATURA AMBIENTAL LTDA - LOTE 02 VASSOURAS	Diego Inácio / Heitor Patrocínio	12/02/2019	90 DIAS	130.450,00	-20.620,49	---------	109.829,51	Concluída	22.220,76
Execução de serviços técnicos de sondagem, monitoramento de patologias e recalque, com instalação de pinos e benchmark, retroanálise matemática bem como realização de inspenções e elaboração de parecer técnico e projeto de reforço e recondicionamento estrutural do imóvel localizado na rodovia Cristino José da Silva Júnior, km 04, Vargem Santa , Macaé, RJ	DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELLE - EPP	Paula Baliu / Diego Inácio	10/05/2019	210 DIAS	149.320,17	37.105,61	---------	186.425,78	Concluída	1.162,09
Execução de serviços técnicos de sondagem à percussão e análise geotécnica na futura sede em construção do CRAAI Angra dos Reis situada à Rua Presidente Castelo Branco, s/n, Enseada de São Bento	DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELLE - EPP	Paula Baliu / Claudia Grossi	03/06/2019	30 DIAS	39.748,30	0,00	---------	39.748,30	Concluída	3.833,12
Contratação de sociedade empresária especializada em obras civis de infraestrutura e fundações para instalação de piso estrutural estaqueado em lajes espessas sobre aterro submurado, e também, da proteção do ambiente externo no acesso lateral aos fundos, onde será instalado na Comarca de Natividade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, situada na Rua Vigário João Batista no 01 - Centro - Natividade - Rio de Janeiro	CONSTRURIO CONTRUÇÕES EIRELI	Divino Pereira / Claudia Grossi / Camila Maria	16/09/2019	240 DIAS	438.529,40	118.412,22	142 DIAS - SUSPENSÃO + 60 DIAS + 60 DIAS + 90 DIAS + 28 DIAS - SUSPENSÃO	556.941,62	Concluída	130.608,79
Execução do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no 4º, 5º, 9º, 10º, 11º e 12º Pavimentos do Ed. Castelo - Centro - RJ	JOHSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	Felipe Demétrio / Diogo Pécora (CSI) / Anderson Gasparello	14/10/2019	120 DIAS	198.113,62	0,00	---------	198.113,62	Concluída	0,04
Contratação de sociedade empresária, especializada na área de construção civil, habilitada a executar obra de reforma e recuperação das fachadas e prismas do Edifício Procurador Geral de Justiça Carlos Antônio da Silva Navega, situado à Av. Marechal Câmara, N°350, Centro, Município do Rio de Janeiro – RJ.	PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Anderson Gasparello / Edson Marinho / Divino Pereira / Camila Maria /	21/10/2019	450 DIAS	3.264.078,77	0,00	---------	3.264.078,77	Rescisão Unilateral	3.214.845,67
Contratação de profissionais da área de Engenharia de Segurança do Trabalho	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Felipe Demétrio / Cesar Mello / Wilson Pécora / Renan Paes / Anderson Gasparello	14/11/2019	720 DIAS	2.429.988,80	2.425.436,16	720 DIAS	4.855.424,96	Concluída	2.783.018,08
Contratação de sociedade empresária, especializada na área de construção civil, habilitada a executar obra e serviços de reforma do subsolo e pátio do imóvel localiza à Av. Marechal Câmara, N° 350, Centro, Município do Rio de Janeiro – RJ.	PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Anderson Gasparello / Edson Marinho / Carlos Henrique / Divino Pereira / Fabio Bastos	18/11/2019	210 DIAS	676.281,00	0,00	---------	676.281,00	Em Processo de Rescisão	512.484,37
Execução de serviços técnicos especializados em sondagem à percursão e análise geotécnica do terreno deste MPRJ, localizado na Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, s/n, Barra da Tijuca - RJ	MCS GEOTÉCNICA E ENGENHARIA EIRELLI EPP	Paula Baliu / Edson Marinho	19/11/2019	30 DIAS	17.430,00	0,00	---------	17.430,00	Concluída	0,00
Obra de reforma da nova sede do MPRJ, situada na Rua Doze de Fevereiro, 408, Bangu, Rio de Janeiro, RJ - Retomada	CÂMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA - EPP	Carlos Miranda / Sílvia Sardão / Carlos Caldeira / Divino Pereira / Carlos Eduardo / Cesar Mello	25/11/2019	270 DIAS	4.426.891,06	1.692.236,33	140 DIAS - SUSPENSÃO + 180 DIAS + 150 DIAS + 180 DIAS + 90 DIAS - SUSPENSÃO + 120 DIAS + 90 DIAS + 180 DIAS - SUSPENSÃO + 30 DIAS	6.119.127,39	Concluída	263.056,20
Execução de serviços técnicos de sondagem à percussão e análise geotécnica em terrenos de propriedade do MPRJ nos municipios de Cabo Frio e Vassouras	CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - LOTE 01 - CABO FRIO	Silvia Sardão / Heitor Patrocínio	09/12/2019	30 DIAS	20.668,00	0,00	---------	20.668,00	Concluída	8.292,09
	CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - LOTE 02 - VASSOURAS	Heitor Patrocínio / Silvia Sardão	09/12/2019	30 DIAS	21.378,00	0,00	---------	21.378,00	Concluída	11.364,81
Obra para execução de serviços de demolição do imóvel e aterro completo da piscina na rua Parú, 277, Bairro de Agriões, Teresópolis	ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA	Carlos Caldeira / Heitor Patrocínio	07/01/2020	120 DIAS	100.104,28	-198,23	141 DIAS - SUSPENSÃO	99.906,05	Concluída	0,00
Execução de levantamentos, estudos técnicos, ensaios e análise estrutural das sedes de Angra dos Reis, Bangu, Campos, Duque de Caxias, Garagem PV6 do complexo Sede RJ, Macaé e Santo Cristo, com a elaboração de parecer técnico e projetos de reforço e recuperação estrutural.	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ	Paula Baliu / Jéssica Maria / Carlos Caldeira / Carlos Eduardo / Camila Silva	02/03/2020	360 DIAS	1.863.898,85	188.764,79	238 DIAS - SUSPENSÃO + 30 DIAS - SUSPENSÃO + 60 DIAS + 90 DIAS + 90 DIAS	2.052.663,64	Concluída	7.346,88
Execução de obra no Térreo e 2º Pavimento do Edifício Navega, localizado na Avenida Marechal Câmara, 350, Centro, Rio de Janeiro, RJ	RIVAN CONSTRUTORA EIRELI	Carlos Miranda / Sílvia Baliu / Divino Pereira / Camila Maria / Fábio Bastos / Daniel Ribeiro	09/03/2020	210 DIAS	2.847.933,37	0,00	---------	2.847.933,37	Rescisão Unilateral	2.826.272,56
Execução de reforma e recuperação do estacionamento do Complexo Sede do MPRJ, localizado na Rua Professor Fioravanti Di Piero, s/nº, Centro, Rio de Janeiro, RJ	CONSTRURIO CONTRUÇÕES EIRELI	Anderson Gasparello / Edson Marinho / Camila Maria / Carlos Caldeira / Daniel Ribeiro	01/09/2020	150 DIAS	508.401,00	0,00	75 DIAS + 28 DIAS - SUSPENSÃO	508.401,00	Em Processo de Rescisão	387.860,24
Execução de reforma do 7º Pavimento do imóvel localizado à Rua Rodrigo Silva, 26 , Centro, Rio de Janeiro/RJ	TGI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Divino Pereira / Claudia Grossi	20/10/2020	90 DIAS	362.748,26	73.566,50	50 DIAS + 30 DIAS	436.314,76	Concluída	56.658,32
Serviços de Locação, Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro, com Tela Protetiva envolvente e Plataformas de Aparalixos - Ed. Navega	DECK TUBOS LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES LTDA	Anderson Gasparello / Renan Paes (NSQ) / Divino Pereira	11/01/2021	720 DIAS	1.358.385,05	0,00	---------	1.358.385,05	Concluída	39.293,60
Contratação de sociedade empresária para a execução de obras e serviços de reforma e recuperação das fachadas e prismas e tratamento estrutural dos pilotis, brises e vigas do Ed. Navega	CÂMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA - EPP	Anderson Gasparello / Edson Marinho / Camila Silva / Divino Pereira / Fernando Lidízio	01/03/2021	540 DIAS	4.585.729,07	2.219.331,04	150 DIAS + 90 DIAS + 90 DIAS + 60 DIAS	6.805.060,11	Concluída	700.864,16
Serviços de Testes de Percussão e Resistência em Fachadas em Diversas Comarcas do MPRJ - 05 (cinco) Lotes	A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI - LOTE 01 - CAMPOS DE GOYTACAZES	Camila Silva / Claudia Grossi	03/05/2021	45 DIAS	21.596,72	0,00	---------	21.596,72	Concluída	402,86
	A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI - LOTE 01 - SÃO JOÃO DA BARRA	Camila Silva / Claudia Grossi	03/05/2021	40 DIAS	14.251,09	0,00	---------	14.251,09	Concluída	364,68
	A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI - LOTE 02 - NITERÓI	Camila Silva / Claudia Grossi	22/03/2021	45 DIAS	29.105,71	0,00	---------	29.105,71	Concluída	393,11
	A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI - LOTE 03 - NOVA IGUAÇU	Camila Silva / Claudia Grossi	22/03/2021	40 DIAS	20.527,62	0,00	---------	20.527,62	Concluída	406,12
	A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI - LOTE 04 - TRÊS RIOS - PETRÓPOLIS	Camila Silva / Claudia Grossi	03/05/2021	40 DIAS	17.151,52	0,00	---------	17.151,52	Concluída	393,12
	A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI - LOTE 05 - SÃO GONÇALO	Camila Silva / Claudia Grossi	22/03/2021	45 DIAS	22.537,57	0,00	---------	22.537,57	Concluída	382,64
Contratação de serviço necessário para aquisição de mobiliário sob medida, do tipo cachepot, para composição da área de convivência e descanso da sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, localizada na Avenida Nilo Peçanha, nº 151, 10º andar – Ed. Castelo - Centro - Rio de Janeiro/RJ.	WB SOLUÇÕES E ASSESSORIAS PERSONALIZADAS EIRELI	Fernando Lidízio / Camila Silva / Murilo Silva (GATE)	27/04/2021	45 DIAS	9.546,12	0,00	---------	9.546,12	Concluída	0,00
Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Serviços de Engenharia na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no Município de Maricá, localizado na Rua Jovino Duarte de Oliveira, Nº 65 - Araçatiba – RJ.	VETORIAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Fernando Lidízio / Silvia Sardão / Cesar Mello / Divino Pereira	03/05/2021	240 DIAS	622.683,71	59.350,42	60 DIAS - SUSPENSÃO + 60 DIAS + 60 DIAS + 90 DIAS	682.034,13	Concluída	22.299,36
Contratação de sociedade empresária para execução de Obra de Reforma para Ampliação da Sala Cofre (Datacenter) - Edifício Sede	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	Paula Baliu / Carlos Caldeira / Carolina Argemiro / Daniel Silva / Danny Douglas (DTI)	03/05/2021	180 DIAS	7.890.192,39	376.499,37	120 DIAS + 90 DIAS + 120 DIAS	8.266.691,76	Concluída	0,18
Obra de Reforma do Espaço Expositivo existente no Prédio das Procoradorias localizado no 4º Pavimento	TGI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Camila Silva / Claudia Grossi / Fabio Bastos / Daniel Ribeiro	10/05/2021	120 DIAS	585.697,02	0,00	90 DIAS - SUSPENSÃO	585.697,02	Rescisão Unilateral	582.511,21
Obtenção de Solução Técnica para a Instalação dos "Ombrelones" na varanda do 10º Andar do Edifício Castelo - 03 (três) Lotes	NAUTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - LOTE 02	Fernando Lidízio / Camila Silva / Murilo Silva (GATE)	23/07/2021	5 DIAS	1.888,00	0,00	---------	1.888,00	Concluída	0,00
	VIVO LICITAÇÕES EIRELI - LOTE 03	Fernando Lidízio / Camila Silva / Murilo Silva (GATE)	15/07/2021	5 DIAS	1.305,00	0,00	---------	1.305,00	Concluída	0,00
Contratação para a execução de reforma e recuperação do estacionamento do Complexo Sede do MPRJ, localizado na Rua Professor Fioravanti Di Piero, s/nº, Centro, RJ	CÂMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA - EPP	Camila Silva / Edson Marinho / Carlos Caldeira	06/09/2021	120 DIAS	1.409.633,09	458.625,66	30 DIAS	1.868.258,75	Concluída	81.688,01
Contratação do serviço de locação de Conteiner para o Imóvel do CRAAI de Macaé	MULTITEINER COMERCIO E LOCAÇÃO DE CONTEINERES LTDA	Divino Pereira / Taissa Ferreira (NSQ) / Carlos Caldeira	18/11/2021	360 DIAS	11.040,00	22.080,00	360 DIAS + 360 DIAS	33.120,00	Concluída	2.760,00
Nova Contratação de pessoa jurídica habilitada a executar serviços técnicos de levantamento/prospecção de estrutura existente, laudos técnicos e projeto estrutural para reforma do Auditório, do 9º e 10º pavimentos, e da Cobertura do Edifício-Sede do MPRJ, situado na Av. Mal. Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro, RJ -	A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI	Carlos Eduardo / Claudia Grossi	20/12/2021	90 DIAS	136.910,99	0,00	---------	136.910,99	Concluída	18.224,97
Contratação de sociedade empresária habilitada a executar serviços de engenharia para realização de ensaios e testes, com vistas a emissão de laudos e relatórios objetivando a percepção das características estruturais e as possibilidades conceituais para desenvolvimento dos Projetos de Reforço Estrutural e de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico (SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), para a edificação localizada na Avenida Franklin Roosevelt, nº 137, Centro, Rio de Janeiro.	A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI - LOTE 01 - Ensaios Estruturais	Flavia Gaspar (GEPRORA) / Izabela Martins (GEPRORA) / Vitor Lethier (GEPRORA) / Camila Silva / Carlos Eduardo	25/10/2022	60 DIAS	80.722,23	0,00	---------	80.722,23	Concluída	13.981,71
Nova Execução de obras de acessibilidade da sede do CRAAI Volta Redonda	A3 CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	Camila Silva / Divino Pereira / Carlos Caldeira / Fábio Bastos / Fernando Lidízio	06/02/2023	240 DIAS	1.427.547,38	274.839,61	90 DIAS + 90 DIAS + 90 DIAS	1.702.386,99	Rescisão Unilateral	1.097.967,19
Elaboração de um novo Projeto Básico com vistas à complementação dos serviços a serem executados no subsolo do imóvel de Bangu, localizado na Rua Doze de Fevereiro, nº 408, Bangu – Rio de Janeiro - RJ	A3 CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	Carlos Caldeira / Divino Pereira / Silvia Sardão / Carlos Eduardo	06/02/2023	90 DIAS	803.605,14	46.406,95	60 DIAS	850.012,09	Concluída	67.470,74
Fornecimento de 01 (um) elevador e a instalação de 02 (dois) elevadores, em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas nos Anexos I (Termo de Referência), II (Cronograma Físico-Financeiro) e III (Proposta Comercial) - Obra Nova Sede de Bangu	SERAL OTIS INDÚSTRIA METARLÚGICA LTDA	Divino Pereira / Carlos Caldeira / Silvia Sardão / Carlos Eduardo	03/04/2023	210 DIAS	100.000,00	0,00	30 DIAS	100.000,00	Concluída	0,00
Contratação de laudo de autovistoria predial em diversas edificações do MPRJ em todo o estado do Rio de janeiro - 03 (Três) Lotes	PR1 ENGENHARIA LTDA - LOTE 01 - SANTA CRUZ, SANTO CRISTO (Nº 150), EDIFÍCIO NAVEGA, EDIFÍCIO SEDE, EDIFÍCIO PROCURADORIAS, ESTACIONAMENTO DAS PROCURADORIAS, SANTO CRISTO (Nº 187) e RUA AMAZONAS	Renato Meireles (GMMR) / Leonardo Nunes (GMMR) / Thiago Pimentel (GME) / Alan Pereira (GME) / Carlos Alberto (GMC) / Patrícia Sousa (GMC) / Renan Paes (NSQ) / Divino Pereira (GFO) / Carlos Eduardo (GFO) / Daniel Ribeiro (GFO) / Antônio Vicente (SEA)	16/03/2023	300 DIAS	75.271,22	0,00	90 DIAS	75.271,22	Concluída	27,01
	PR1 ENGENHARIA LTDA - LOTE 02 - CAMPOS DOS GOYTACAZES, DUQUE DE CAXIAS, SÃO GONÇALO, NITERÓI e BARRA DO PIRAÍ		16/03/2023	210 DIAS	28.445,23	0,00	90 DIAS	28.445,23	Concluída	0,03
	PR1 ENGENHARIA LTDA - LOTE 03 - ITAPERUNA, VALENÇA, ITAGUAÍ, NOVA IGUAÇU e VOLTA REDONDA		16/03/2023	210 DIAS	15.109,52	0,00	90 DIAS	15.109,52	Concluída	0,00
Contratação de consultor técnico, com notória especialização, para avaliação definitiva das condições estruturais” da sede do MPRJ em Macaé, localizada na Rodovia Christino da Silva Júnior, s/n - Virgem Santa - Macaé - RJ	CEPOLLINA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Alexandre Pingret (SEA) / Carlos Caldeira / Valber Gaspar	01/09/2023	30 DIAS	32.500,00	0,00	---------	32.500,00	Concluído	0,00
Nova contratação de sociedade empresária para a execução de obras e serviços de reforma no imóvel situado na Rua José Alves Pimenta, nº 1045, Matadouro, Barra do Piraí / RJ	PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Camila Silva / Carlos Caldeira / Fabio Bastos / Daniel Ribeiro / Fernando Lidízio	06/11/2023	240 DIAS	3.041.425,05	1.267.800,31	60 DIAS + 60 DIAS	4.309.225,38	Concluído	754.934,77
Elaboração de Projeto Básico objetivando a contratação de empresa habilitada para execução de obra de reforma para instalação de Sala Multiuso, no térreo do Ed. Navega, localizado na Av. Marechal Câmara, nº 350 – Centro, RJ.	ÁGABO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Carlos Caldeira / Camila Silva / Fábio Bastos / Cesar Mello / Claudia Grossi / Leandro Levy	15/04/2024	240 DIAS	4.518.691,51	193.450,85	---------	4.712.142,49	Concluído	636.897,80
Elaboração de Projeto Básico e orçamento com vistas à contratação da obra na Sede de Itaguaí	CRIAR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Carlos Caldeira / Camila Silva / Fábio Bastos / Valber Gaspar	13/05/2024	240 DIAS	1.987.537,51	0,00	---------	1.987.537,52	Em Processo de Rescisão	1.470.165,38
Desenvolvimento de Projeto de Arquitetura e Complementares de Engenharia para Fase 1 - Reforma de parte do pavimento Térreo e Subsolo do Ed. Sede, objetivando a realocação da Ouvidoria do MPRJ, localizado na Av. Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro.	ÁGABO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Fábio Bastos / Cesar Mello / Claudia Grossi / Leandro Levy	29/05/2024	180 DIAS	3.620.859,02	355.101,47	120 DIAS	3.975.960,49	Andamento	1.518.428,19
Contratação de sociedade empresária para a execução de obras e serviços de reforma da sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro localizada na Rodovia Christino da Silva Júnior, s/n – Virgem Santa – Macaé - CEP 27.948-010 - Rio de Janeiro, com base na conclusão dos estudos apresentados pela sociedade empresária CEPOLLINA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.	ÁGABO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Carlos Caldeira / Fábio Bastos / Vanderley José	29/07/2024	240 DIAS	4.404.278,56	0,00	120 DIAS	4.404.278,56	Andamento	3.501.696,94
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HABILITADA A EXECUTAR OBRA DE REFORMA DE SANITÁRIO MASCULINO EXISTENTE A SER ADAPTADO PARA SANITÁRIO OSTOMIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PETRÓPOLIS, SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO, Nº 115, CENTRO, PETRÓPOLIS - RJ	PROVERAR EMPREITEIRA LTDA ME	Fábio Bastos / Carlos Caldeira / Fernando Lidízio / Valber Gaspar	01/08/2024	30 DIAS	24.196,99	0,00	---------	24.196,99	Concluído	1.466,73
Instalação de escada fixa para acesso à casa de máquinas de incêndio no sótão do Edifício Navega, na Av. Marechal Câmara, 350 - 10º andar, Centro, Rio de Janeiro	EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA ME	Fábio Bastos / Carlos Caldeira / Claudia Grossi	01/08/2024	30 DIAS	28.489,46	0,00	---------	28.489,46	Concluído	6.438,84
Projeto Básico para contratação de sociedade empresária especializada na área de construção civil, habilitada a executar obra de construção da nova sede do MPRJ no seguinte endereço: Rua Ministro Gama Filho, lotes 48, 49 e 50, Bairro Braga, Cabo Frio/RJ	LACA ENGENHARIA LTDA	Carlos Caldeira / Daniel Ribeiro / Vanderley José / Marcus Vinícius / Leandro Levy	02/09/2024	540 DIAS	31.072.770,08	0,00	---------	31.072.770,08	Andamento	28.601.613,88
Contratação de sociedade empresária, especializada na área de construção civil, habilitada aexecutar obra de reforma para substituição de gradil, incluindo portões de pedestres e veículos, da Comarca São João da Barra, localizada na Rodovia BR Km 356, nº 1.382 – São João da Barra / RJ	FB SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA	Daniel Ribeiro / Fabio Bastos / Fernando Lidízio	01/10/2024	90 DIAS	169.129,93	18.064,94	---------	187.194,87	Andamento	155.545,10
Contratação de sociedade empresária, especializada na área de construção civil, habilitada a executar obra de reforma para instalação de sanitário acessível, com fornecimento de material e mão de obra, na sede das Promotorias de Justiça de Cordeiro, situada na Rua Moacir Laport Leitão, nº 53, 2º pavimento, Centro – Cordeiro/RJ	ROSEANO ROCHA PINTURAS E REFORMAS LTDA	Daniel Ribeiro / Fabio Bastos / Valber Gaspar	02/12/2024	60 DIAS	56.428,10	0,00	---------	56.428,10	Concluído	56.428,10
Execução de reforma do sistema de proteção contra descarga atmosférica do Edifício Sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, situado na Av. Marechal Câmara, 370, Centro, Rio de Janeiro, RJ	M. R. DA S. REGIO	Daniel Ribeiro / Carlos Caldeira / Leandro Levy / Camila Silva / Fernando Lidízio	02/12/2024	180 DIAS	117.498,22	0,00	---------	117.498,22	Andamento	107.036,13