## Plan1
DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS
Projeto	Gerente do Projeto	Áreas MPRJ	Situação do Projeto	% Evolução	Início	Termino
Ambiente Eletrônico do Colégio de Procuradores de Justiça	Maria da Conceição Lopes de Souza Santos	CAO - Procuradorias	Cancelado	-	-	-
Articular para Não Revitimizar	Rodrigo Cézar Medina da Cunha	CAO - Infância e Juventude	Cancelado	-	-	-
Centro de Memória MPRJ - Há algo novo	Márcio Klang	Centro de Memória	Concluído	100	09/05/2017	28/12/2020
CLIQ	Marcelo Vieira De Azevedo	Secretaria de Planejamento e Finanças	Concluído	100	08/09/2021	20/01/2025
Cockpit Contábil	Daniela Faria Tavares	Promotorias de Justiça de Fundações	Em fila	10	-	-
Combustíveis	Christiane De Amorim Cavassa Freire	CAO - Consumidor e Contribuinte	Concluído	100	15/12/2017	08/02/2019
Conexão - Análise de Vínculos e Consulta Chat IA	Cristiane Ramos Justen	Secretaria-Geral de Modernização Tecnológica e Inovação	Em fila	0
Consumidor Vencedor II	Christiane De Amorim Cavassa Freire	CAO - Consumidor e Contribuinte	Suspenso	92	01/06/2015	-
Conversando sobre a Lei Maria da Penha nas Escolas	Lúcia Iloizio Barros Bastos	CAO - Violência Doméstica contra a Mulher	Concluído	100	14/04/2015	28/12/2015
Criança Cidadã	Rodrigo Cézar Medina da Cunha	CAO - Infância e Juventude	Concluído	100	24/03/2015	07/11/2018
Diagnóstico MPRJ	Cristiane Ramos Justen	Corregedoria Geral do MPRJ	Concluído	100	01/11/2024	21/03/2025
Edificando o Controle Interno	Dra. Patrícia Do Couto Villela	CAO - Cidadania	Concluído	100	21/03/2017	12/04/2018
Educação Alerta	Renata Carbonel	CAO - Educação	Cancelado	-	-	-
Educação sem Distinção	Debora da Silva Vicente	CAO - Educação	Cancelado	-	-	-
Em Nome do Pai - Lei 6381 de 2013	Luciana Maria Vianna Direito	CAO - Cível	Cancelado	-	-	-
Farol	Joana da Costa Martins Monteiro	CENPE	Concluído	100	20/07/2020	14/01/2021
GATE PPC em CLic - Contratos e Licitações da Administração Pública	Glicia Pessanha Viana Crispim	GATE - Grupo de Apoio Técnico Especializado	Cancelado	-	-	-
Gestão Documental no MPRJ - Fase 1 Construindo Alicerce	Marcelo Filgueiras Lima	Comunicação e Arquivo	Concluído	100	23/02/2016	30/06/2023
Implantação da Governança de TI	Sandro Denis de Souza Nunes	STIC	Em Andamento	53	09/11/2020	19/12/2025
Implantação de Tabelas Unificadas de Gestão Administrativa	Dimitrius Viveiros Gonçalves	SUBADM	Concluído	100	27/08/2015	27/05/2020
Implantação do eSocial	Roberto Goes Vieira	Secretaria-Geral	Em andamento	62	18/02/2016	01/07/2025
Implantação do Piloto do SEI	Bernardo Maciel Vieira	STIC	Concluído	100	06/03/2018	14/01/2019
Implementação de Código de Segurança em Documentação Ministerial	Cristiano dos Santos Lajoia Garcia	1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventudade da Capital	Cancelado	3	-	-
Informatização do Sistema de Plantões dos Promotores de Justiça	Patrícia Mothé Glioche Béze	Coordenadoria de Movimentação de Promotores	Suspenso	-	09/11/2017	-
Integra Extrajudicial	Daniel de Lima Haab	Comitê Gestor do MGP	Concluído	100	07/03/2016	26/12/2022
Integra Judicial	Daniel de Lima Haab	SUBADM	Concluído	100	29/07/2015	04/05/2021
Integra Judicial - Fase 2	João Alfredo Gentil Gibson Fernandes	STIC	Concluído	100	04/01/2021	29/09/2023
Integra Policial	João Alfredo Gentil Gibson Fernandes	STIC	Concluído	100	16/09/2019	04/01/2023
Justiça Criminal ao Usuário de Drogas	Paulo Yutaka Matsutani	Promotoria de Justiça Junto à 2ª Vara Criminal de Petrópolis	Cancelado	-	-	-
Luz no Cárcere	Gabriela Brandt De Oliveira	CAO - Execução Penal	Concluído	100	05/09/2014	04/01/2018
Lyra v1	Cristiane Ramos Justen	Secretaria-Geral de Modernização Tecnológica e Inovação	Em Andamento	95	01/12/2024	30/04/2024
MAC - Módulo do Adolescente em Conflito com a Lei	Carolina Nery Enne	CAO - Infância e Juventude	Em Andamento	57	25/05/2016	27/10/2026
MCA 2.0	Aline Carvalho dos Santos	CAO Infância	Em Andamento	77	30/08/2021	03/07/2025
Medicamentos - Análise Técnica para Tutela Coletiva Individual com Disponibilização de Banco de Dados para Tutela Coletiva	Barbara Salomão Spier	CAO - Cível	Cancelado	-	-	-
Missão Possível - Acessibilizando	Cristiane Branquinho Lucas	CPMA	Cancelado	-	-	-
Módulo de Transplantes Intervivos - MTI	Denise Da Silva Vidal	CAO - Saúde	Cancelado	-	-	-
Módulo Diagnóstico Prisional	Andrezza Duarte Cançado	CAO - Execução Penal	Cancelado	-	-	-
Módulo do Idoso - MID	Luiz Cláudio Carvalho de Almeida	CAO - Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência	Concluído	100	03/11/2014	24/11/2015
Módulo Gestão do Território	André Constant Dickstein	CAO - Meio Ambiente e Patrimônio	Concluído	100	01/01/2018	18/12/2020
Módulo Mulheres Livres	Lúcia Iloizio Barros Bastos	CAO - Violência Doméstica contra a Mulher	Concluído	100	01/04/2015	16/02/2017
Módulo Saúde Mental - MSM 2.0	Helena Chaves Loureiro	CAO Civel	Em Andamento	82	27/12/2022	18/11/2025
Módulo Violência Doméstica	Lúcia Iloizio Barros Bastos	CAO - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher	Cancelado	-	-	-
Monitoramento e Análise das Consequências da Audiência de Custódia	Somaine Patricia Cerruti Lisboa	CAO - Criminal	Concluído	100	11/11/2015	31/07/2019
MP Inclusivo	Cristiane Branquinho Lucas	CAO - Idoso e Pessoa com Deficiência	Concluído	100	10/08/2018	06/03/2019
MP na Escola - Fase II	Leonidas Farrula e Emiliano Brunet	APMOD	Suspenso	-	-	-
Nascer Legal	Luana Bezerra Evaristo da Silva	COESUB	Em Andamento	72	03/12/2020
Novo Prodata	Daniel Lima Ribeiro	GATE - Grupo de Apoio Técnico Especializado	Cancelado	10	02/01/2023	-
Orçamento Participativo	Marcelo Vieira De Azevedo	Secretaria de Planejamento e Finanças	Suspenso	-	-	-
Otimização	Rodrigo Cézar Medina da Cunha	CAO - Infância e Juventude	Concluído	100	20/08/2014	14/11/2018
Painel do Saneamento Básico	Patrícia Gabai Venâncio	CAO Meio Ambiente	Suspenso	80	10/01/2020	-
Pais em Paz - Restaurando Laços Familiares	Barbara Salomão Spier	CAO - Cível	Concluído	100	11/10/2016	12/05/2017
Panorama	Rodrigo Cézar Medina da Cunha	CAO - Infância e Juventude	Concluído	100	19/03/2014	07/02/2022
Parquet Digital - Expansão Promotorias	Cristiane Ramos Justen	Secretaria-Geral de Modernização Tecnológica e Inovação	Em Andamento	95	10/01/2022	31/07/2025
PE 2020 - 2027	Maria Cristina Palhares dos Anjos Tellechea	SUBPLAN	Suspenso	-	02/05/2019	-
Plano de Capacitação MPRJ	Leandro Silva Navega	CEAF	Cancelado	-	-	-
Plantões MPRJ	Cristiane Ramos Justen	GAESP	Em fila	0
Portal Web Tempo - MP e Educação Transformando Olhares	Bianca Mota De Moraes	CAO - Educação	Cancelado	-	-	-
Prodata	Rafael Luiz Lemos de Sousa	GATE - Grupo de Apoio Técnico Especializado	Concluído	100	09/01/2017	12/03/2019
Produções em tela do centro de pesquisa	Joana da Costa Martins Monteiro	Procuradoria-Geral de Justiça	Cancelado	-	-	-
Programa de Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho - Promoção da Saúde no Trabalho	Carmem Lúcia Alves Da Costa	Núcleo de Saúde Ocupacional	Cancelado	-	-	-
PROJETO AGIR - Ação e Gestão Integrada de Resíduos	Andrea Ramos de Mello	CGA - Comissão de Gestão Ambiental	Concluído	100	11/08/2015	29/10/2018
Projeto Digitalizar Gate IEDS - 10 anos de Acervo	Rafael Luiz Lemos De Sousa	GATE - Grupo de Apoio Técnico Especializado	Concluído	100	11/08/2015	13/02/2017
Projeto Morte Zero	Denise Tarin	7ª Procuradoria de Justiça de Tutela Coletiva	Concluído	100	21/11/2017	23/05/2019
Projeto naMoral	Gláucia Maria Da Costa Santana	CAO Educação	Concluído	97	05/06/2023	03/01/2025
Projeto Ouvidoria	Daniele Blanco	Ouvidoria	Em andamento	50	05/07/2023	08/04/2026
Projeto Vaga-Lume	Isabela Jourdan e Eyleen Marenco	CAO - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher	Em andamento	85	08/01/2024	18/08/2025
Quero uma Família - Cadastro de Adoção Participativo	Rodrigo Cézar Medina da Cunha	CAO - Infância e Juventude	Concluído	100	03/11/2014	06/06/2017
Relatórios Estatísticos extraídos do MGP	Leônidas Filippone Farrulla Júnior	Corregedoria-Geral do MPRJ	Concluído	100	11/03/2015	25/06/2018
Reserva de Cotas	Patricia Leite Carvão	COGEPDPH	Cancelado	3	15/06/2021	-
Resolutividade em Tutela Coletiva	Cristiane Ramos Justen	Corregedoria Geral do MPRJ	Em Andamento	30	01/10/2024	30/09/2025
Robô Registro de Candidaturas	Cristiane Ramos Justen	CAO Eleitoral	Concluído	100	01/11/2023	31/07/2024
Saúde Cidadã	Dra. Denise Da Silva Vidal	CAO - Saúde	Cancelado	-	-	-
Saúde Fiscal	Marcela do Amaral Barreto de Jesus Amado	CAO Cidadania	Concluído	100	15/06/2021	12/12/2022
Saúde Mental é Mais Legal	Erica Rogar	CAO Cível	Concluído	100	08/01/2020	10/11/2020
SECPAD-Teletrabalho	Karina Rachel Tavares Santos	CRAAI Rio de Janeiro	Concluído	100	28/01/2021	17/12/2021
SEGPRO - Serviço de Gestão de Promotorias	Leonidas Farrula e Emiliano Brunet	SUBPLAN e APMOD	Suspenso	-	25/10/2017	-
Simulador v2	Cristiane Ramos Justen	Secretaria-Geral de Modernização Tecnológica e Inovação	Em fila	0
SINALID - Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos	Eliane de Lima Pereira	Assessoria de Direitos Humanos e de Minorias	Concluído	100	16/02/2017	05/10/2022
Sistema de Classificação e Reconhecimento de Padrões de Ouvidorias	Cristiane Ramos Justen	Ouvidoria	Em Andamento	10	17/03/2025
Sistema de Gestão de Demandas do GAECO	Fabiana Castro	GAECO	Em Iniciação	5	12/08/2024
Sistema de Gestão de Eventos	Leandro Silva Navega	CEAF-IEP	Em Iniciação	3	-	-
Sistema de Resoluções de Fiscalizações do CNMP	Leandro Andrade	Subprocuradoria-Geral de Planejamento e Políticas Institucionais	Em andamento	61	01/02/2024	12/12/2025
Sistema Gestor do Estágio Forense II	André Farah Alvez	Corregedoria-Geral do MPRJ	Suspenso	-	-	-
Sistema Integrado CEMEAR	Anna Maria Di Masi	CEMEAR	Suspenso	7	-	-
Sistema PROTEGE	Erica Rogar e Marcia Lustosa	CAO Cível e CAO Saúde	Cancelado	-	-	-
Suspeitômetro	Rafael Luiz Lemos de Sousa	GATE - Grupo de Apoio Técnico Especializado	Concluído	100	22/01/2018	23/05/2019
Vida e Paz	Isabela Joudan e Eyleen Marenco	CAO - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher	Em Andamento	55	10/10/2021
Vítimas ao lado	Patrícia Mothé Glioche Béze	Coordenadoria de Promoção dos Diretos das Vítimas	Em Andamento	63	01/08/2023
Última atualização: 26/03/2025